## Birim Risk Yönetim Eylem Planı
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Risk Yönetim Eylem Planı (2026) | [10 empty] | Doküman No: | PL-005
[11 empty] | İlk Yayın Tarihi: | 2026-06-01
Revizyon Tarihi:
[11 empty] | Revizyon No: | 0
[11 empty] | Sayfa No: | 1/1
Sıra No | Referans No | Stratejik Amaç/Hedefler | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Risk Puanı | Riskin Sahibi | Riske Cevap Verme Yöntemi | Kontrol Faaliyetleri | Kontrol Faaliyet Sonuçları | Kontrol Faaliyetleri Sonucu Kalıntı Risk Puanı | İzlemeden Sorumlu Birim Risk ve Alt Birim Risk Koordinatörleri | Eylem Planı Başlama ve Bitiş Tarihi
|  |  |  | RİSK | ETKİ * OLASILIK
1 | YİİŞM-01 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Projelerin planlanan sürede tamamlanması ve maliyet artışı ve itibar kaybı yaşanmaması | Projelerin planlanan sürede ve bütçede tamamlanamaması nedeniyle maliyet artışı, gecikme ve itibar kaybı oluşması. | 18 | Daire başkanlığı Yapım ve İhale İşleri Şube Müdürlüğü | Kontrol Etmek | Projelerin süre, bütçe ve ilerleme durumlarının düzenli olarak izlenmesi; gecikme ve maliyet sapmalarına karşı gerekli önlemlerin alınması. | Projelerin planlanan sürede ve bütçede tamamlanması, maliyet artışlarının ve gecikmelerin önlenmesi. | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır. | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Risk Koordinatörü | 01.06.2026 31.12.2026
2 | YİİŞM-02 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Kurumsal altyapının geliştirilmesi | Yetersiz altyapı nedeniyle hizmet kalitesinin ve kurumsal işleyişin aksaması. | 27 | Daire başkanlığı Yapım ve İhale İşleri Şube Müdürlüğü | Kontrol Etmek | Kurumsal altyapının düzenli olarak değerlendirilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve bakım-onarım ile iyileştirme çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesi. | Altyapının yeterli ve işler durumda tutulması, hizmet kalitesinin ve kurumsal işleyişin kesintisiz sürdürülmesi. | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır. | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Risk Koordinatörü | 01.06.2026 31.12.2026
3 | YİİŞM-03 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Fiziki alanların standartlara uygun olması geliştirilmesi. | Fiziki alanların standartlara uygun olmaması nedeniyle güvenlik ve hizmet kalitesi sorunlarının oluşması. | 10 | Daire başkanlığı Yapım ve İhale İşleri Şube Müdürlüğü | Kontrol Etmek | Fiziki alanların düzenli olarak kontrol edilmesi, standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi. | Fiziki alanların standartlara uygun, güvenli ve kullanıma elverişli hale getirilmesi. | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır. | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Risk Koordinatörü | 01.06.2026 31.12.2026
4 | YİİŞM-04 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | İhale süreçlerinde problemlerin yaşanmaması | İhale sürecinde gecikme, itiraz, usulsüzlük veya hukuki sorunların yaşanması. | 35 | Daire başkanlığı Yapım ve İhale İşleri Şube Müdürlüğü | Kontrol Etmek | İhale işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, ihale belgelerinin ve süreç adımlarının düzenli olarak kontrol edilmesi. | İhale süreçlerinin zamanında ve mevzuata uygun tamamlanması, itiraz, usulsüzlük ve hukuki sorunların önlenmesi. | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır. | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Risk Koordinatörü | 01.06.2026 31.12.2026
5 | YİİŞM-05 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | İş sağlığı ve güvenliği konularında eksiksiz işleyişin sağlanması | İş kazaları, yaralanmalar ve iş güvenliği ihlallerinin meydana gelmesi. | 16 | Daire başkanlığı İş Güvenliği Koordinatörlüğü | Kontrol Etmek | İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygunluk kontrollerinin, risk değerlendirmelerinin ve gerekli eğitimlerin düzenli olarak yapılması. | İş kazaları ve güvenlik ihlallerinin azaltılması, çalışanların güvenliğinin sağlanması. | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır. | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Risk Koordinatörü | 01.06.2026 31.12.2026
6 | YİİŞM-06 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Yaklaşık maliyet hataları yaşanmaması | Yanlış maliyet hesabı nedeniyle bütçe sapması ve maddi kayıp oluşması. | 27 | Daire başkanlığı Yapım ve İhale İşleri Şube Müdürlüğü | Kontrol Etmek | Yaklaşık maliyet hesaplarının güncel piyasa fiyatları ve mevzuata uygun olarak hazırlanması ve kontrol edilmesi. | Maliyet hesaplarının doğru ve güvenilir hazırlanması, bütçe sapmalarının ve maddi kayıpların önlenmesi. | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır. | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Risk Koordinatörü | 01.06.2026 31.12.2026
7 | İBŞM-01 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Arıza taleplerinin hızlı ve zamanında giderilmesini sağlamak. | Arıza taleplerine zamanında müdahale edilememesi nedeniyle hizmetlerin aksaması, iş süreçlerinin gecikmesi ve kullanıcı memnuniyetsizliğinin oluşması. | 32 | Daire başkanlığı İşletme Bakım Şube Müdürlüğü | Kontrol Etmek | Arıza taleplerinin kayıt, müdahale ve çözüm sürelerinin düzenli olarak takip edilmesi; bakım ve onarımların kontrol edilerek gecikmelerin önlenmesi. | Arıza taleplerinin zamanında karşılanması, hizmet kesintilerinin azaltılması ve kullanıcı memnuniyetinin artırılması. | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır. | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Risk Koordinatörü | 01.06.2026 31.12.2026
8 | İBŞM-02 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Sistem arızalarının en aza indirilmesi (Elektrik,tesisat, asansör vb.) | Elektrik, tesisat, asansör vb. sistem arızalarının hizmeti aksatması ve güvenlik riski oluşturması. | 27 | Daire başkanlığı İşletme Bakım Şube Müdürlüğü | Kontrol Etmek | Elektrik, tesisat, asansör ve diğer teknik sistemlerin periyodik bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılması, arızalara zamanında müdahale edilmesi. | Sistem arızalarının ve hizmet kesintilerinin azaltılması, güvenli ve kesintisiz hizmetin sağlanması. | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır. | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Risk Koordinatörü | 01.06.2026 31.12.2026
9 | İBŞM-03 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Isıtma/soğutma sistemlerinin verimli çalışması hizmet kalitesinin yülseltme ve enerji kaybı yaşanmaması | Isıtma ve soğutma sistemlerinin verimsiz veya arızalı çalışması nedeniyle enerji kaybı, yüksek maliyet ve hizmet kalitesinde düşüş yaşanması. | 28 | Daire başkanlığı İşletme Bakım Şube Müdürlüğü | Kontrol Etmek | Isıtma ve soğutma sistemlerinin periyodik bakım, kontrol ve performans ölçümlerinin düzenli olarak yapılması. | Sistemlerin verimli ve kesintisiz çalışması, enerji kayıplarının ve maliyetlerin azaltılması, hizmet kalitesinin korunması. | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır. | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Risk Koordinatörü | 01.06.2026 31.12.2026
10 | İBŞM-04 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Bakım Onarım hizmetlerinde aksamaların yaşanmaması | Bakım ve onarım gecikmeleri nedeniyle arıza, hizmet kesintisi ve güvenlik sorunlarının oluşması | 36 | Daire başkanlığı İşletme Bakım Şube Müdürlüğü | Kontrol Etmek | Bakım ve onarım taleplerinin düzenli takip edilmesi, işlerin planlı şekilde yürütülmesi ve tamamlanma sürelerinin kontrol edilmesi. | Bakım ve onarım işlerinin zamanında tamamlanması, arıza ve hizmet kesintilerinin azaltılması ve güvenliğin sağlanması. | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır. | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Risk Koordinatörü | 01.06.2026 31.12.2026
11 | UİŞM-04 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Personel servis hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması | Personel servis hizmetlerinde yaşanabilecek gecikme, araç arızası veya sefer iptalleri nedeniyle personel ulaşımının ve iş süreçlerinin aksaması. | 40 | Daire başkanlığı Ulaştırma Hizmetleri Şube Müdürüğü | Kontrol Etmek | ervis araçlarının ve sefer planlarının düzenli kontrol edilmesi, araç bakımlarının zamanında yapılması ve alternatif araç/servis planlarının hazır bulundurulması. | ervis hizmetlerinin zamanında ve kesintisiz yürütülmesi, personel ulaşımında yaşanabilecek aksaklıkların ve iş kayıplarının azaltılması. | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır. | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Risk Koordinatörü | 01.06.2026 31.12.2026
HAZIRLAYAN |  |  |  | KONTROL EDEN |  |  |  |  | ONAYLAYAN

## Risk Kayıt Formu 1
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Risk Kayıt Formu (İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumun raporlanması için kullanılan formdur)
Birim/Alt Birim |  | Yapım ve İhale İşleri Şube Müdürlüğü | [9 empty] | Tarih | 2026-06-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Sıra No | Referans No | Amaç ve Hedefler | Kilit Risk (Birim/Alt Birim Hedefi) | Tespit Edilen Risk | Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller | Etki | Olasılık | Risk Puanı ( R ) | Değişim (Riskin Yönü) | Riske Verilecek Cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | Riskin Sahibi | Açıklamalar
1 | YİİŞM-01 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Projelerin planlanan sürede tamamlanması ve maliyet artışı ve itibar kaybı yaşanmaması | Projelerin planlanan sürede ve bütçede tamamlanamaması nedeniyle maliyet artışı, gecikme ve itibar kaybı oluşması. | Projelerin süre, bütçe ve ilerleme durumlarının düzenli olarak izlenmesi; gecikme ve maliyet sapmalarına karşı gerekli önlemlerin alınması. | 9 | 2 | 18 | Yeni | Mevcut kontroller yeterli görülmektedir. Eksik kaldığı tespit edildiğinde ek kontroller eklenerek güncellenecektir. | Şuanki durumda mevcut kontroller uygulanmaktadır. | Daire başkanlığı Yapım ve İhale İşleri Şube Müdürlüğü
2 | YİİŞM-02 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Kurumsal altyapının geliştirilmesi | Yetersiz altyapı nedeniyle hizmet kalitesinin ve kurumsal işleyişin aksaması. | Kurumsal altyapının düzenli olarak değerlendirilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve bakım-onarım ile iyileştirme çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesi. | 9 | 3 | 27 | Yeni | Mevcut kontroller yeterli görülmektedir. Eksik kaldığı tespit edildiğinde ek kontroller eklenerek güncellenecektir. | Şuanki durumda mevcut kontroller uygulanmaktadır. | Daire başkanlığı Yapım ve İhale İşleri Şube Müdürlüğü
3 | YİİŞM-03 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Fiziki alanların standartlara uygun olması geliştirilmesi. | Fiziki alanların standartlara uygun olmaması nedeniyle güvenlik ve hizmet kalitesi sorunlarının oluşması. | Fiziki alanların düzenli olarak kontrol edilmesi, standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi. | 5 | 2 | 10 | Yeni | Mevcut kontroller yeterli görülmektedir. Eksik kaldığı tespit edildiğinde ek kontroller eklenerek güncellenecektir. | Şuanki durumda mevcut kontroller uygulanmaktadır. | Daire başkanlığı Yapım ve İhale İşleri Şube Müdürlüğü
4 | YİİŞM-04 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | İhale süreçlerinde problemlerin yaşanmaması | İhale sürecinde gecikme, itiraz, usulsüzlük veya hukuki sorunların yaşanması. | İhale işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, ihale belgelerinin ve süreç adımlarının düzenli olarak kontrol edilmesi. | 7 | 5 | 35 | Yeni | Mevcut kontroller yeterli görülmektedir. Eksik kaldığı tespit edildiğinde ek kontroller eklenerek güncellenecektir. | Şuanki durumda mevcut kontroller uygulanmaktadır. | Daire başkanlığı Yapım ve İhale İşleri Şube Müdürlüğü
5 | YİİŞM-05 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | İş sağlığı ve güvenliği konularında eksiksiz işleyişin sağlanması | İş kazaları, yaralanmalar ve iş güvenliği ihlallerinin meydana gelmesi. | İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygunluk kontrollerinin, risk değerlendirmelerinin ve gerekli eğitimlerin düzenli olarak yapılması. | 8 | 2 | 16 | Yeni | Mevcut kontroller yeterli görülmektedir. Eksik kaldığı tespit edildiğinde ek kontroller eklenerek güncellenecektir. | Şuanki durumda mevcut kontroller uygulanmaktadır. | Daire başkanlığı İş Güvenliği Koordinatörlüğü
6 | YİİŞM-06 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Yaklaşık maliyet hataları yaşanmaması | Yanlış maliyet hesabı nedeniyle bütçe sapması ve maddi kayıp oluşması. | Yaklaşık maliyet hesaplarının güncel piyasa fiyatları ve mevzuata uygun olarak hazırlanması ve kontrol edilmesi. | 9 | 3 | 27 | Yeni | Mevcut kontroller yeterli görülmektedir. Eksik kaldığı tespit edildiğinde ek kontroller eklenerek güncellenecektir. | Şuanki durumda mevcut kontroller uygulanmaktadır. | Daire başkanlığı Yapım ve İhale İşleri Şube Müdürlüğü
|  |  | Düşük Düzey Risk |  | Orta Düzey Risk | [5 empty] | Yüksek Düzey Risk
AÇIKLAMALAR
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Amaç ve Hedefler: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 | Kilit Risk (Birim / Alt birim hedefi): Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6 | Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7 | Etki: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8 | Olasılık: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9 | Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Bkz. Ek 2) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10 | Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11 | Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12 | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14 | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.
NOT: Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.

## Risk Kayıt Formu 2
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Risk Kayıt Formu (İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumun raporlanması için kullanılan formdur)
Birim/Alt Birim |  | İşletme Bakım Şube Müdürlüğü | [9 empty] | Tarih | 2026-06-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Sıra No | Referans No | Amaç ve Hedefler | Kilit Risk (Birim/Alt Birim Hedefi) | Tespit Edilen Risk | Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller | Etki | Olasılık | Risk Puanı ( R ) | Değişim (Riskin Yönü) | Riske Verilecek Cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | Riskin Sahibi | Açıklamalar
1 | İBŞM-01 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Arıza taleplerinin hızlı ve zamanında giderilmesini sağlamak. | Arıza taleplerine zamanında müdahale edilememesi nedeniyle hizmetlerin aksaması, iş süreçlerinin gecikmesi ve kullanıcı memnuniyetsizliğinin oluşması. | Arıza taleplerinin kayıt, müdahale ve çözüm sürelerinin düzenli olarak takip edilmesi; bakım ve onarımların kontrol edilerek gecikmelerin önlenmesi. | 8 | 4 | 32 | Yeni | Mevcut kontroller yeterli görülmektedir. Eksik kaldığı tespit edildiğinde ek kontroller eklenerek güncellenecektir. | Şuanki durumda mevcut kontroller uygulanmaktadır. | Daire başkanlığı İşletme Bakım Şube Müdürlüğü
2 | İBŞM-02 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Sistem arızalarının en aza indirilmesi (Elektrik,tesisat, asansör vb.) | Elektrik, tesisat, asansör vb. sistem arızalarının hizmeti aksatması ve güvenlik riski oluşturması. | Elektrik, tesisat, asansör ve diğer teknik sistemlerin periyodik bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılması, arızalara zamanında müdahale edilmesi. | 9 | 3 | 27 | Yeni | Mevcut kontroller yeterli görülmektedir. Eksik kaldığı tespit edildiğinde ek kontroller eklenerek güncellenecektir. | Şuanki durumda mevcut kontroller uygulanmaktadır. | Daire başkanlığı İşletme Bakım Şube Müdürlüğü
3 | İBŞM-03 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Isıtma/soğutma sistemlerinin verimli çalışması hizmet kalitesinin yülseltme ve enerji kaybı yaşanmaması | Isıtma ve soğutma sistemlerinin verimsiz veya arızalı çalışması nedeniyle enerji kaybı, yüksek maliyet ve hizmet kalitesinde düşüş yaşanması. | Isıtma ve soğutma sistemlerinin periyodik bakım, kontrol ve performans ölçümlerinin düzenli olarak yapılması. | 7 | 4 | 28 | Yeni | Mevcut kontroller yeterli görülmektedir. Eksik kaldığı tespit edildiğinde ek kontroller eklenerek güncellenecektir. | Şuanki durumda mevcut kontroller uygulanmaktadır. | Daire başkanlığı İşletme Bakım Şube Müdürlüğü
4 | İBŞM-04 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Bakım Onarım hizmetlerinde aksamaların yaşanmaması | Bakım ve onarım gecikmeleri nedeniyle arıza, hizmet kesintisi ve güvenlik sorunlarının oluşması | Bakım ve onarım taleplerinin düzenli takip edilmesi, işlerin planlı şekilde yürütülmesi ve tamamlanma sürelerinin kontrol edilmesi. | 9 | 4 | 36 | Yeni | Mevcut kontroller yeterli görülmektedir. Eksik kaldığı tespit edildiğinde ek kontroller eklenerek güncellenecektir. | Şuanki durumda mevcut kontroller uygulanmaktadır. | Daire başkanlığı İşletme Bakım Şube Müdürlüğü
|  |  | Düşük Düzey Risk |  | Orta Düzey Risk | [5 empty] | Yüksek Düzey Risk
AÇIKLAMALAR
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Amaç ve Hedefler: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 | Kilit Risk (Birim / Alt birim hedefi): Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6 | Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7 | Etki: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8 | Olasılık: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9 | Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Bkz. Ek 2) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10 | Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11 | Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12 | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14 | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.
NOT: Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.

## Risk Kayıt Formu 3
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Risk Kayıt Formu (İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumun raporlanması için kullanılan formdur)
Birim/Alt Birim |  | Ulaştırma Hizmetleri Şube Müdürüğü | [9 empty] | Tarih | 2026-06-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Sıra No | Referans No | Amaç ve Hedefler | Kilit Risk (Birim/Alt Birim Hedefi) | Tespit Edilen Risk | Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller | Etki | Olasılık | Risk Puanı ( R ) | Değişim (Riskin Yönü) | Riske Verilecek Cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | Riskin Sahibi | Açıklamalar
1 | UİŞM-04 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Personel servis hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması | Personel servis hizmetlerinde yaşanabilecek gecikme, araç arızası veya sefer iptalleri nedeniyle personel ulaşımının ve iş süreçlerinin aksaması. | Servis araçlarının ve sefer planlarının düzenli kontrol edilmesi, araç bakımlarının zamanında yapılması ve alternatif araç/servis planlarının hazır bulundurulması. | 8 | 5 | 40 | Yeni | Mevcut kontroller yeterli görülmektedir. Eksik kaldığı tespit edildiğinde ek kontroller eklenerek güncellenecektir. | Şuanki durumda mevcut kontroller uygulanmaktadır. | Daire başkanlığı Ulaştırma Hizmetleri Şube Müdürüğü
|  |  | Düşük Düzey Risk |  | Orta Düzey Risk | [5 empty] | Yüksek Düzey Risk
AÇIKLAMALAR
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Amaç ve Hedefler: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 | Kilit Risk (Birim / Alt birim hedefi): Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6 | Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7 | Etki: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8 | Olasılık: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9 | Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Bkz. Ek 2) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10 | Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11 | Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12 | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14 | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.
NOT: Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.

## Risk Oylama Formu 1
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Risk Oylama Formu (Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır)
Birim |  | Yapım ve İhale İşleri Şube Müdürlüğü
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Katılımcılar
Sıra No | Referans No | Amaç ve Hedefler | Kilit Risk (Birim/Alt Birim Hedefi) | Tespit Edilen Risk | Etki (A) | Etki (B) | Etki (C) | Etki | Olasılık (A) | Olasılık (B) | Olasılık (C) | Olasılık | Risk Puanı
|  |  |  | Risk |  |  |  | (A+B+C)/3 |  |  |  | (A+B+C)/3 | ETKİ * OLASILIK
Sebep
1 | YİİŞM-01 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Projelerin planlanan sürede tamamlanması ve maliyet artışı ve itibar kaybı yaşanmaması | Projelerin planlanan sürede ve bütçede tamamlanamaması nedeniyle maliyet artışı, gecikme ve itibar kaybı oluşması. | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1.6667 | 18 | A Ata KARADENİZ B Ali BEGER C Kadir AKBAŞ
Proje planlama ve koordinasyon eksiklikleri, öngörülemeyen maliyet artışları, kaynak yetersizliği ve uygulama süreçlerinde yaşanan gecikmeler.
2 | YİİŞM-02 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Kurumsal altyapının geliştirilmesi | Yetersiz altyapı nedeniyle hizmet kalitesinin ve kurumsal işleyişin aksaması. | 8 | 9 | 9 | 8.6667 | 2 | 3 | 3 | 2.6667 | 27 | A Ata KARADENİZ B Ali BEGER C Kadir AKBAŞ
Altyapı ihtiyaçlarının yeterince planlanmaması, bakım-onarım eksiklikleri, kaynak yetersizliği ve mevcut sistemlerin yetersiz kalması
3 | YİİŞM-03 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Fiziki alanların standartlara uygun olması geliştirilmesi. | Fiziki alanların standartlara uygun olmaması nedeniyle güvenlik ve hizmet kalitesi sorunlarının oluşması. | 6 | 5 | 5 | 5.3333 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | A Ata KARADENİZ B Ali BEGER C Kadir AKBAŞ
Fiziki alanların bakım ve iyileştirmelerinin yetersiz olması, standartlara uygunluk kontrollerinin düzenli yapılmaması ve kaynak yetersizliği.
4 | YİİŞM-04 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | İhale süreçlerinde problemlerin yaşanmaması | İhale sürecinde gecikme, itiraz, usulsüzlük veya hukuki sorunların yaşanması. | 6 | 7 | 7 | 6.6667 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | A Ata KARADENİZ B Ali BEGER C Kadir AKBAŞ
İhale mevzuatına uyum eksiklikleri, belge ve süreç hataları, planlama yetersizliği ve ihale süreçlerinin zamanında yürütülememesi.
5 | YİİŞM-05 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | İş sağlığı ve güvenliği konularında eksiksiz işleyişin sağlanması | İş kazaları, yaralanmalar ve iş güvenliği ihlallerinin meydana gelmesi. | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1.6667 | 16 | A Ata KARADENİZ B Ali BEGER C Kadir AKBAŞ
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmaması, gerekli eğitim ve denetimlerin yetersiz olması, kişisel koruyucu donanımların eksik kullanılması.
6 | YİİŞM-06 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Yaklaşık maliyet hataları yaşanmaması | Yanlış maliyet hesabı nedeniyle bütçe sapması ve maddi kayıp oluşması. | 8 | 9 | 9 | 8.6667 | 4 | 3 | 3 | 3.3333 | 27 | A Ata KARADENİZ B Ali BEGER C Kadir AKBAŞ
Güncel piyasa fiyatlarının dikkate alınmaması, hesaplama ve veri hataları ile yaklaşık maliyet çalışmalarında kontrol eksikliği.
7 | İBŞM-01 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Arıza taleplerinin hızlı ve zamanında giderilmesini sağlamak. | Arıza taleplerine zamanında müdahale edilememesi nedeniyle hizmetlerin aksaması, iş süreçlerinin gecikmesi ve kullanıcı memnuniyetsizliğinin oluşması. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
Arıza taleplerinin yeterince hızlı değerlendirilmemesi, teknik personel ve ekipman yetersizliği, bakım planlamasındaki eksiklikler.
8 | İBŞM-02 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Sistem arızalarının en aza indirilmesi (Elektrik,tesisat, asansör vb.) | Elektrik, tesisat, asansör vb. sistem arızalarının hizmeti aksatması ve güvenlik riski oluşturması. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
Sistemlerin düzenli bakım ve kontrollerinin yeterince yapılmaması, teknik arızalar, eskiyen ekipmanlar ve bakım-onarım kaynaklarının yetersizliği.
9 | İBŞM-03 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Isıtma/soğutma sistemlerinin verimli çalışması hizmet kalitesinin yülseltme ve enerji kaybı yaşanmaması | Isıtma ve soğutma sistemlerinin verimsiz veya arızalı çalışması nedeniyle enerji kaybı, yüksek maliyet ve hizmet kalitesinde düşüş yaşanması. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
Isıtma ve soğutma sistemlerinin düzenli bakımının yapılmaması, eskiyen ekipmanlar, teknik arızalar ve enerji verimliliği kontrollerinin yetersizliği.
10 | İBŞM-04 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Bakım Onarım hizmetlerinde aksamaların yaşanmaması | Bakım ve onarım gecikmeleri nedeniyle arıza, hizmet kesintisi ve güvenlik sorunlarının oluşması | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
Bakım-onarım planlamasındaki eksiklikler, teknik personel ve malzeme yetersizliği, taleplerin zamanında değerlendirilememesi.
11 | UİŞM-04 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Personel servis hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması | Personel servis hizmetlerinde yaşanabilecek gecikme, araç arızası veya sefer iptalleri nedeniyle personel ulaşımının ve iş süreçlerinin aksaması. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
Araç bakım ve kontrollerinin yetersiz olması, servis planlamasındaki aksaklıklar, araç/personel yetersizliği ve olumsuz hava veya yol koşulları.
Olasılık: Bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumunu ifade eder.
Etki: Bir olayın meydana gelmesi halinde, idarenin hedef ve faaliyetleri üzerinde yaratacağı sonucu ifade eder.
Olasılık için 1 rakamı, bir riskin gerçekleşme olasılığının hemen hemen olmadığı; 10 rakamı riskin gerçekleşmesinin neredeyse kesin olduğu anlamına gelir.
Etki açısından ise 1 rakamı riskin gerçekleşmesinin doğuracağı sonucun çok az önemi olduğu; 10 rakamı bu sonucun çok önemli olduğu anlamına gelir. Risklerin olasılık ve etki açısından 1 ila 10 arasında hangi değeri aldığı belirlenir.
AÇIKLAMALAR
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Amaç ve Hedefler: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 | Kilit Risk (Birim / Alt Birim Hedefi): Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6 | Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
7 | Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
8 | Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri
9 | Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
10 | Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur
17/08/2026 tarihinde, aşağıda isimleri belirtilen katılımcıların iştirakiyle birim risk değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, birimin faaliyet ve hedeflerini etkileyebilecek riskler değerlendirilmiş; söz konusu risklerin etki ve gerçekleşme olasılıklarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. Katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda risklerin etki ve olasılık düzeyleri puanlandırılmış, elde edilen sonuçlar esas alınarak Risk Oylama Formu oluşturulmuş ve kayıt altına alınmıştır.
|  | KATILIMCI |  |  |  | KATILIMCI | [6 empty] | KATILIMCI
|  | İmza |  |  |  | İmza | [6 empty] | İmza
|  | Ata KARADENİZ |  |  |  | Ali BEGER | [6 empty] | Kadir AKBAŞ
|  | Şube Müdürü V. |  |  |  | Mühendis | [6 empty] | Mühendis

## Risk Oylama Formu 2
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Risk Oylama Formu (Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır)
Birim |  | İşletme Bakım Şube Müdürlüğü
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Katılımcılar
Sıra No | Referans No | Amaç ve Hedefler | Kilit Risk (Birim/Alt Birim Hedefi) | Tespit Edilen Risk | Etki (A) | Etki (B) | Etki (C) | Etki | Olasılık (A) | Olasılık (B) | Olasılık (C) | Olasılık | Risk Puanı
|  |  |  | Risk |  |  |  | (A+B+C)/3 |  |  |  | (A+B+C)/3 | ETKİ * OLASILIK
Sebep
1 | YİİŞM-01 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Projelerin planlanan sürede tamamlanması ve maliyet artışı ve itibar kaybı yaşanmaması | Projelerin planlanan sürede ve bütçede tamamlanamaması nedeniyle maliyet artışı, gecikme ve itibar kaybı oluşması. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
Proje planlama ve koordinasyon eksiklikleri, öngörülemeyen maliyet artışları, kaynak yetersizliği ve uygulama süreçlerinde yaşanan gecikmeler.
2 | YİİŞM-02 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Kurumsal altyapının geliştirilmesi | Yetersiz altyapı nedeniyle hizmet kalitesinin ve kurumsal işleyişin aksaması. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
Altyapı ihtiyaçlarının yeterince planlanmaması, bakım-onarım eksiklikleri, kaynak yetersizliği ve mevcut sistemlerin yetersiz kalması
3 | YİİŞM-03 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Fiziki alanların standartlara uygun olması geliştirilmesi. | Fiziki alanların standartlara uygun olmaması nedeniyle güvenlik ve hizmet kalitesi sorunlarının oluşması. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
Fiziki alanların bakım ve iyileştirmelerinin yetersiz olması, standartlara uygunluk kontrollerinin düzenli yapılmaması ve kaynak yetersizliği.
4 | YİİŞM-04 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | İhale süreçlerinde problemlerin yaşanmaması | İhale sürecinde gecikme, itiraz, usulsüzlük veya hukuki sorunların yaşanması. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
İhale mevzuatına uyum eksiklikleri, belge ve süreç hataları, planlama yetersizliği ve ihale süreçlerinin zamanında yürütülememesi.
5 | YİİŞM-05 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | İş sağlığı ve güvenliği konularında eksiksiz işleyişin sağlanması | İş kazaları, yaralanmalar ve iş güvenliği ihlallerinin meydana gelmesi. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmaması, gerekli eğitim ve denetimlerin yetersiz olması, kişisel koruyucu donanımların eksik kullanılması.
6 | YİİŞM-06 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Yaklaşık maliyet hataları yaşanmaması | Yanlış maliyet hesabı nedeniyle bütçe sapması ve maddi kayıp oluşması. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
Güncel piyasa fiyatlarının dikkate alınmaması, hesaplama ve veri hataları ile yaklaşık maliyet çalışmalarında kontrol eksikliği.
1 | İBŞM-01 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Arıza taleplerinin hızlı ve zamanında giderilmesini sağlamak. | Arıza taleplerine zamanında müdahale edilememesi nedeniyle hizmetlerin aksaması, iş süreçlerinin gecikmesi ve kullanıcı memnuniyetsizliğinin oluşması. | 7 | 8 | 8 | 7.6667 | 5 | 4 | 3 | 4 | 32 | A Mehmet Dahil KILIÇ B İrfan DEMİR C Mehmet ASLAN
Arıza taleplerinin yeterince hızlı değerlendirilmemesi, teknik personel ve ekipman yetersizliği, bakım planlamasındaki eksiklikler.
2 | İBŞM-02 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Sistem arızalarının en aza indirilmesi (Elektrik,tesisat, asansör vb.) | Elektrik, tesisat, asansör vb. sistem arızalarının hizmeti aksatması ve güvenlik riski oluşturması. | 8 | 8 | 10 | 8.6667 | 2 | 1 | 5 | 2.6667 | 27 | A Mehmet Dahil KILIÇ B İrfan DEMİR C Mehmet ASLAN
Sistemlerin düzenli bakım ve kontrollerinin yeterince yapılmaması, teknik arızalar, eskiyen ekipmanlar ve bakım-onarım kaynaklarının yetersizliği.
3 | İBŞM-03 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Isıtma/soğutma sistemlerinin verimli çalışması hizmet kalitesinin yülseltme ve enerji kaybı yaşanmaması | Isıtma ve soğutma sistemlerinin verimsiz veya arızalı çalışması nedeniyle enerji kaybı, yüksek maliyet ve hizmet kalitesinde düşüş yaşanması. | 8 | 5 | 9 | 7.3333 | 4 | 2 | 5 | 3.6667 | 28 | A Mehmet Dahil KILIÇ B İrfan DEMİR C Mehmet ASLAN
Isıtma ve soğutma sistemlerinin düzenli bakımının yapılmaması, eskiyen ekipmanlar, teknik arızalar ve enerji verimliliği kontrollerinin yetersizliği.
4 | İBŞM-04 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Bakım Onarım hizmetlerinde aksamaların yaşanmaması | Bakım ve onarım gecikmeleri nedeniyle arıza, hizmet kesintisi ve güvenlik sorunlarının oluşması | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3.6667 | 36 | A Mehmet Dahil KILIÇ B İrfan DEMİR C Mehmet ASLAN
Bakım-onarım planlamasındaki eksiklikler, teknik personel ve malzeme yetersizliği, taleplerin zamanında değerlendirilememesi.
11 | UİŞM-04 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Personel servis hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması | Personel servis hizmetlerinde yaşanabilecek gecikme, araç arızası veya sefer iptalleri nedeniyle personel ulaşımının ve iş süreçlerinin aksaması. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
Araç bakım ve kontrollerinin yetersiz olması, servis planlamasındaki aksaklıklar, araç/personel yetersizliği ve olumsuz hava veya yol koşulları.
Olasılık: Bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumunu ifade eder.
Etki: Bir olayın meydana gelmesi halinde, idarenin hedef ve faaliyetleri üzerinde yaratacağı sonucu ifade eder.
Olasılık için 1 rakamı, bir riskin gerçekleşme olasılığının hemen hemen olmadığı; 10 rakamı riskin gerçekleşmesinin neredeyse kesin olduğu anlamına gelir.
Etki açısından ise 1 rakamı riskin gerçekleşmesinin doğuracağı sonucun çok az önemi olduğu; 10 rakamı bu sonucun çok önemli olduğu anlamına gelir. Risklerin olasılık ve etki açısından 1 ila 10 arasında hangi değeri aldığı belirlenir.
AÇIKLAMALAR
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Amaç ve Hedefler: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 | Kilit Risk (Birim / Alt Birim Hedefi): Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6 | Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
7 | Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
8 | Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri
9 | Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
10 | Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur
17/08/2026 tarihinde, aşağıda isimleri belirtilen katılımcıların iştirakiyle birim risk değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, birimin faaliyet ve hedeflerini etkileyebilecek riskler değerlendirilmiş; söz konusu risklerin etki ve gerçekleşme olasılıklarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. Katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda risklerin etki ve olasılık düzeyleri puanlandırılmış, elde edilen sonuçlar esas alınarak Risk Oylama Formu oluşturulmuş ve kayıt altına alınmıştır.
|  | KATILIMCI |  |  |  | KATILIMCI | [6 empty] | KATILIMCI
|  | İmza |  |  |  | İmza | [6 empty] | İmza
|  | Mahmet Dahil KILIÇ |  |  |  | İrfan DEMİR | [6 empty] | Mehmet ASLAN
|  | Şube Müdürü |  |  |  | Mühendis | [6 empty] | Teknisyen

## Risk Oylama Formu 3
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Risk Oylama Formu (Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır)
Birim |  | Ulaştırma Hizmetleri Şube Müdürüğü
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Katılımcılar
Sıra No | Referans No | Amaç ve Hedefler | Kilit Risk (Birim/Alt Birim Hedefi) | Tespit Edilen Risk | Etki (A) | Etki (B) | Etki (C) | Etki | Olasılık (A) | Olasılık (B) | Olasılık (C) | Olasılık | Risk Puanı
|  |  |  | Risk |  |  |  | (A+B+C)/3 |  |  |  | (A+B+C)/3 | ETKİ * OLASILIK
Sebep
1 | YİİŞM-01 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Projelerin planlanan sürede tamamlanması ve maliyet artışı ve itibar kaybı yaşanmaması | Projelerin planlanan sürede ve bütçede tamamlanamaması nedeniyle maliyet artışı, gecikme ve itibar kaybı oluşması. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
Proje planlama ve koordinasyon eksiklikleri, öngörülemeyen maliyet artışları, kaynak yetersizliği ve uygulama süreçlerinde yaşanan gecikmeler.
2 | YİİŞM-02 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Kurumsal altyapının geliştirilmesi | Yetersiz altyapı nedeniyle hizmet kalitesinin ve kurumsal işleyişin aksaması. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
Altyapı ihtiyaçlarının yeterince planlanmaması, bakım-onarım eksiklikleri, kaynak yetersizliği ve mevcut sistemlerin yetersiz kalması
3 | YİİŞM-03 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Fiziki alanların standartlara uygun olması geliştirilmesi. | Fiziki alanların standartlara uygun olmaması nedeniyle güvenlik ve hizmet kalitesi sorunlarının oluşması. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
Fiziki alanların bakım ve iyileştirmelerinin yetersiz olması, standartlara uygunluk kontrollerinin düzenli yapılmaması ve kaynak yetersizliği.
4 | YİİŞM-04 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | İhale süreçlerinde problemlerin yaşanmaması | İhale sürecinde gecikme, itiraz, usulsüzlük veya hukuki sorunların yaşanması. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
İhale mevzuatına uyum eksiklikleri, belge ve süreç hataları, planlama yetersizliği ve ihale süreçlerinin zamanında yürütülememesi.
5 | YİİŞM-05 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | İş sağlığı ve güvenliği konularında eksiksiz işleyişin sağlanması | İş kazaları, yaralanmalar ve iş güvenliği ihlallerinin meydana gelmesi. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmaması, gerekli eğitim ve denetimlerin yetersiz olması, kişisel koruyucu donanımların eksik kullanılması.
6 | YİİŞM-06 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Yaklaşık maliyet hataları yaşanmaması | Yanlış maliyet hesabı nedeniyle bütçe sapması ve maddi kayıp oluşması. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
Güncel piyasa fiyatlarının dikkate alınmaması, hesaplama ve veri hataları ile yaklaşık maliyet çalışmalarında kontrol eksikliği.
7 | İBŞM-01 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Arıza taleplerinin hızlı ve zamanında giderilmesini sağlamak. | Arıza taleplerine zamanında müdahale edilememesi nedeniyle hizmetlerin aksaması, iş süreçlerinin gecikmesi ve kullanıcı memnuniyetsizliğinin oluşması. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
Arıza taleplerinin yeterince hızlı değerlendirilmemesi, teknik personel ve ekipman yetersizliği, bakım planlamasındaki eksiklikler.
8 | İBŞM-02 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Sistem arızalarının en aza indirilmesi (Elektrik,tesisat, asansör vb.) | Elektrik, tesisat, asansör vb. sistem arızalarının hizmeti aksatması ve güvenlik riski oluşturması. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
Sistemlerin düzenli bakım ve kontrollerinin yeterince yapılmaması, teknik arızalar, eskiyen ekipmanlar ve bakım-onarım kaynaklarının yetersizliği.
9 | İBŞM-03 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Isıtma/soğutma sistemlerinin verimli çalışması hizmet kalitesinin yülseltme ve enerji kaybı yaşanmaması | Isıtma ve soğutma sistemlerinin verimsiz veya arızalı çalışması nedeniyle enerji kaybı, yüksek maliyet ve hizmet kalitesinde düşüş yaşanması. | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
Isıtma ve soğutma sistemlerinin düzenli bakımının yapılmaması, eskiyen ekipmanlar, teknik arızalar ve enerji verimliliği kontrollerinin yetersizliği.
10 | İBŞM-04 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Bakım Onarım hizmetlerinde aksamaların yaşanmaması | Bakım ve onarım gecikmeleri nedeniyle arıza, hizmet kesintisi ve güvenlik sorunlarının oluşması | [9 empty] | A KİŞİSİ B KİŞİSİ C KİŞİSİ
Bakım-onarım planlamasındaki eksiklikler, teknik personel ve malzeme yetersizliği, taleplerin zamanında değerlendirilememesi.
11 | UİŞM-04 | AMAÇ 1 Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi | Personel servis hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması | Personel servis hizmetlerinde yaşanabilecek gecikme, araç arızası veya sefer iptalleri nedeniyle personel ulaşımının ve iş süreçlerinin aksaması. | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4.6667 | 40 | A Fahrettin EKİNCİ B Serhat TAŞ C Önal ŞİMŞEK
Araç bakım ve kontrollerinin yetersiz olması, servis planlamasındaki aksaklıklar, araç/personel yetersizliği ve olumsuz hava veya yol koşulları.
Olasılık: Bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumunu ifade eder.
Etki: Bir olayın meydana gelmesi halinde, idarenin hedef ve faaliyetleri üzerinde yaratacağı sonucu ifade eder.
Olasılık için 1 rakamı, bir riskin gerçekleşme olasılığının hemen hemen olmadığı; 10 rakamı riskin gerçekleşmesinin neredeyse kesin olduğu anlamına gelir.
Etki açısından ise 1 rakamı riskin gerçekleşmesinin doğuracağı sonucun çok az önemi olduğu; 10 rakamı bu sonucun çok önemli olduğu anlamına gelir. Risklerin olasılık ve etki açısından 1 ila 10 arasında hangi değeri aldığı belirlenir.
AÇIKLAMALAR
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Amaç ve Hedefler: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 | Kilit Risk (Birim / Alt Birim Hedefi): Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6 | Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
7 | Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
8 | Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri
9 | Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
10 | Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur
17/08/2026 tarihinde, aşağıda isimleri belirtilen katılımcıların iştirakiyle birim risk değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, birimin faaliyet ve hedeflerini etkileyebilecek riskler değerlendirilmiş; söz konusu risklerin etki ve gerçekleşme olasılıklarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. Katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda risklerin etki ve olasılık düzeyleri puanlandırılmış, elde edilen sonuçlar esas alınarak Risk Oylama Formu oluşturulmuş ve kayıt altına alınmıştır.
|  | KATILIMCI |  |  |  | KATILIMCI | [6 empty] | KATILIMCI
|  | imza |  |  |  | İmza | [6 empty] | İmza
|  | Fahrettin EKİNCİ |  |  |  | Serhat TAŞ | [6 empty] | Önal ŞİMŞEK
|  | Şube Müdürü |  |  |  | Şef | [6 empty] | Şoför

## Matris
RİSK MATRİSİ
OLASILIK
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ETKİ | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10