## Sayfa1
| HASANKEYF MESLEK YÜKSEKOKULU 2022 YILI FAALİYET PLANI | [13 empty] | Doküman No : FR-178
İlk Yayın Tarihi: 05.05.2020
Revizyon Tarihi :
Revizyon No : 00
Sayfa No: 1/1
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | VarsaStratejik Amaç/Hedef No | Süreç Kodu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | İLGİLİ YIL
[8 empty] | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK
Hasankeyf akademik ve idari personeline aylık kalite yönetim sistemi toplantısı yapmak. |  | Kalite Yönetim Birimi | Yok | Yok | İG,KT | Toplantı Tutanağı | P | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X
G
Aşçılık programı için akreditasyon alt yapısını oluşturmak. |  | Kalite Yönetim Birimi | Amaç 1 | Yok | İG,KT | Toplantı Tutanağı | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
G
2022 yılında SOGEP projesi başvurusu yapmak. |  | Kalite Yönetim Birimi | Amaç 1 | Yok | İG,KT | Toplantı Tutanağı | P |  |  |  |  | X
G
Aşçılık Programı için en az üç paydaşla işbirliği protokolu imzalamak. |  | Yüksekokul Yönetimi, Kalite Yönetim Birimi | Amaç 1 | Yok | İG,KT | Toplantı Tutanağı | P |  |  |  |  | X
G
AşçılıkProgramı için an az iki akran değerlendirmesi yapmak. |  | Bölüm Başkanlığı, Kalite Yönetim Birimi | Amaç 1 | Yok | İG,KT | Toplantı Tutanağı | P | [5 empty] | X
G
Yüksekokul öğrencileriyle eğitim öğretim değerlendirmesi yapmak. |  | Yüksekokul Yönetimi, Kalite Yönetim Birimi | Amaç 1 | Yok | İG,KT | Toplantı Tutanağı | P |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
G
Yüksekokul öğrencileriyle kariyer toplantıları yapmak |  | Yüksekokul Yönetimi, Kalite Yönetim Birimi | Amaç 1 | Yok | İG,KT | Toplantı Tutanağı | P |  |  | X | [7 empty] | X
G
P
G
P
G
KAYNAK TANIMLAMALARI | [6 empty] | P
1- İG:İşgücü | 2- EK:Ekipman | [5 empty] | G
2- FS:Finansman | 3-TK:Teknoloji
4- KT:Katılım | 5- P: Planlanan | [6 empty] | HAZIRLAYAN |  |  |  | KONTROL EDEN |  |  |  | ONAYLAYAN
6- Gerçekleşen