## Ek-1 İç Kontrol Uyum Eylem Pl.
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2026-2027) | [7 empty] | Doküman No: | PL-006
[8 empty] | İlk Yayın Tarihi: | 2026-06-01
Revizyon Tarihi:
[8 empty] | Revizyon No: | 0
[8 empty] | Sayfa No: | 1/1
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS1 | Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | Üniversitemiz İç Kontrol Sistemi İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur. İç kontrol çalışmalarının sürekliliği sağlamak amacı ile diğer çalışma grupları ve kurullar da oluşturulacaktır. Her yıl iç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlanarak üst yönetici onayına sunulmaktadır. İç kontrole ilişkin rapor ve çalışmalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın web sayfasında paylaşılmaktadır. | KOS 1.1.1 | Birim Kamu İç kontrol standartlarına uyum eylem planı ve iç kontrol süreçleri tüm birimlere üst yazı ile duyurulacak ve harcama birimlerinde iç kontrol standartlarına uyum eylem planı hazırlık süreçleri takip edilecektir. Ayrıca hazırlanan eylem planları üniversitemiz web sayfası üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | İç Kontrol ve Risk Koordinatörü Birim Personeli | Web sayfası EBYS üzerinden yapılan yazışmalar Birim Kamu İç Kontrol Eylem Planları | 2027-12-31
KOS 1.2 | İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. | İç Kontrol Sistemi İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur. İç kontrole yönelik çalışmalar üst yönetime sunulmakta katkı ve değerlendirilmeleri sağlanmaktadır. | KOS 1.2.1 | Harcama yetkilisi iç kontrol sisteminin uygulanması ile ilgili birim kamu iç kontrol standartları uyum eylem planındaki yetkisi dahilinde olan eylemlerin uygulanmasını planda öngörülen süre içinde sağlar ve sonuçlarını izleyip yılda en az 1 defa İç Kontrol Sistemi İzleme ve Yönlendirme Kuruluna rapor sunar. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Daire Başkanı İç Kontrol ve Risk Koordinatörü Birim Personeli | Toplantı Tutanakları, Fotoğraf, Katılımcı listesi Eylem Planı İzleme Raporları | 2027-12-31
KOS 1.3 | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. | Üniversitemiz Etik Kurulları oluşturulmuştur. Göreve yeni başlayan her personelin etik sözleşmeyi imzalaması sağlanarak, bu sözleşme ilgili personelin özlük dosyasına eklenmektedir. | KOS 1.3.1 | Birimde göreve yeni başlayan idari personelin uyum programı ve kurumdaki hizmetiçi eğitimlere katılması sağlanacak ve etik davranış ilkelerine yönelik bilgilendirme yapılacaktır | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Birim Personeli | Hizmet İçi Eğitim, Toplantı Görseli /Toplantı Tutanakları | 2027-12-31
KOS 1.4 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | Üniversitemiz Stratejik Planı, İdare Faaliyet Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporu, İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu web sayfamızda yayımlanmaktadır. Kalite Güvence Sistemi kapsamında yürütülen faaliyetler web sayfamızda paylaşılmaktadır. | KOS 1.4.1 | İç kontrol çalışmaları kapsamında yürütülecek faaliyetler SGDB Web Sayfasında açılacak olan 'İç Kontrol Güvencesi ' sekmesinde paylaşılacaktır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Birim Personeli | Rapor Web Sayfası Çıktısı EBYS üzerinden kurum ve birimlere gönderilen yazılar | 2027-03-01 | Mevcut durumda mevzuatın öngördüğü raporlar süreleri içinde yayımlanmakta olup Cumhurbaşkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Strateji ve Bütçe Başkanlığına Üst Yönetici imzalı olarak yazı ile gönderilmektedir.
KOS 1.5 | İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | Personel memnuniyet anketleri düzenli olarak yapılmaktadır. Sonuçları ilgili birim web sayfasında paylaşılmaktadır. | KOS 1.5.1 | Bu genel şart paydaş katılımcılarımıza yönelik yapılacak anketler ve birim içinde yapılmaya devam edilecek anketler ile izlenmeye devam edilecektir. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | İç ve Dış Paydaşlar | Anket Sonuçları | 2028-01-01 | Birim içinde 2023 ve 2025 yılında personel memnuniyet anketleri yapılarak sonuçları yönetici tarafından değerlendirilmiştir.
KOS 1.6 | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. | Birimimiz faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler 5018 Sayılı Kanun, 4734 Sayılı Kanun, Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Strateji Geliştirme Birimleinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer yönetmelik ve yönergeler kapsamında üretilmektedir. İç Kontrol Güvence Beyanı, İdare Faaliyet Raporu, Performans Programı,İdare faaliyet raporu iç kontrol güvence beyanı mali hizmetler yöneticisi ile üst yönetici tarafından imzalanarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Birimimizde EBYS, KBS, BKMYBS, E- BÜTÇE, TKYS, HİTAP, YÖKSİS, EKAP, Doğrudan Temin Takip Sistemi, Stratejik Plan Takip Sistemi vb. sistemler kullanılarak bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olması sağlanmaktadır. | KOS 1.6.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Muhasebe Yetkilisi Birim Persoenli | Raporlar Yazışmalar Harcama Belgeleri Ekleri Kullanılan Programlar | 2027-12-31 | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KOS2 | Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS 2.1 | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | Üniversitemiz 2023-2027 Stratejik Planında yeni misyonumuz belirlenmiştir. Birim web sayfamızda misyonumuz paylaşılmaktadır. | KOS 2.1.1 | Başkanlığımızca yapılan istişare toplantılarında gündem maddesi olarak Üniversitemizin ve birimimizin misyon ve vizyonunun yer alması sağlanacak olup birim personeline konu hakkında yazılı ve sözlü bilgilendirmeler yapılacaktır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Birim Personeli | Raporlar Toplantı Tutanakları Web Sayfası | 2027-12-31
KOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | Görev tanımları yazılı olarak belirlenerek birimimiz web Sayfasında yayımlanmıştır. | KOS 2.2.1 | Daire Başkanlığımızın görev tanımları, süreç ve iş akışları, mali saydamlık ilkesi adına güncelliğini koruyacak şekilde güncellemeler yapılarak birim personeline her mali yılın başında yazı ile ayrıca birim web sayfasından kamuoyuna duyurulması sağlanacaktır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Birim Personeli | SGDB Görev Tanımları İş Akış Şemaları SGDB Hizmet Envanteri | 2027-12-31
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | Birimimiz personelinin unvanlara göre görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanarak web sayfamızda paylaşılmıştır. | KOS 2.3.1 | Personelin yer değiştirme, kurumdan ayrılma, nakil, göreve atanma vb. durumları için görev tanımları güncel tutularak her sene başında yeniden güncellenip personele bildirilecektir. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Birim Personeli | SGDB Görev Tanımları Web Çıktısı EBYS Yazışmalar | 01.01.2026 01.01.2027 31.12.2027
KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | Başkanlığımıza ait teşkilat şemaları ve fonksiyonel görev dağılımları mevcuttur. Bu şemalar başkanlığımız Web sayfasından duyurulmuştur. | KOS 2.4.1 | Birimimize ait teşkilat şemasının güncel olmasının sağlanması için güncellemeler zamanında yapılacaktır.Ayrıca web sayfasında da yayımlanmıştır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Web Sayfası Sorumlusu | Web sayfası, Yazışmalar | 01.01.2026 01.01.2027 31.12.2027
KOS 2.5 | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | Başkanlığımız organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı yürürlükte bulunan yasalar çerçevesinde oluşturulmuş ve sürdürülmektedir. | KOS 2.5.1 | [5 empty] | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KOS 2.6 | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | Başkanlığımızda Hassas Görev Envanteri ve Hassas Görevler Listesi hazırlanmış olup personele ve kamuoyuna duyurulmak amacıyla birim web sitesinde yayımlanmıştır. | KOS 2.6.1 | Birimimiz tarafından Hassas Görev Listeleri hazırlanmış olup SGDB web sayfasında yayımlanmıştır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Daire Başkanı Birim Personeli | Web Sayfası Çıktısı, Envanter Listeleri Yazışma | 2026-12-31
KOS 2.7 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. | Kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmalar EBYS üzerinde gerçekleştirilmektedir. Mali iş ve işlemlere ilişkin ödeme işlemleri MYS ve BKMYS üzerinde birim yöneticisi tarafından takip edilmektedir. | KOS 2.7.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  |  |  | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KOS3 | Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.1 | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | Personel mevzuatı kapsamında ataması yapılan personel, başkanlığımızın ihtiyacı, işin niteliği ve personelin genel durumu (eğitim, sağlık, yaş gibi) dikkate alınarak görevlendirilmektedir. | KOS 3.1.1 | Başkanlığımıza yeni atanan personele görev yapacağı birimin, işleyişi görev ve sorumlulukları hakkında müdür ve birim personelleri tarafından eğitim verilmekte ayrıca Personel Daire Başkanlığınca planlanan hizmet içi eğitimlere katılım sağlanması desteklenmektedir. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Personel Daire Başkanlığı | Uyum Eğitimi Toplantı Tutanağı, Hizmet İçi Eğitimleri | Sürekli
KOS 3.2 | İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Başkanlığımız yönetici kadroları ilgili mevzuatlara uygun olarak belirlenmekte ve görevin gereğini yerine getirecek nitelikte personellerden oluşturulmaktadır. | KOS 3.2.1 | Başkanlığımız personelinin görevlerini en iyi şekilde yürütebilmesi için gerekli olan bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmaları konusunda Üniversite tarafından belirlenen kurum içi ve kurum dışı eğitimlere ilgili personelin katılımı sağlanacaktır | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Personel Daire Başkanlığı | Yazışmalar, Görseller Toplantı Tutanakları | 31.12.2026 31.12.2027
KOS 3.3 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | Başkanlığımızda görev yapacak olan personel için mesleki yeterliliğe önem verilmeye çalışılmakta, KPSS sonuçlarına göre gelen personelin eğitim alanı ihtiyaçı bulunan niteliğe göre tercih edilmektedir. Başkanlığımız müdürlüklerindeki görevler için asgari yeterlilik kriterleri belirlenip bu kriterler doğrultusunda uygun personelin görevlendirilmesi sağlanmıştır. Personel görevlendirmelerinde mevcut personelin iş yükü de göz önüne alınmaktadır. | KOS 3.3.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Personel Daire Başkanlığı | Görev Tanımları Formu |  | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KOS 3.4 | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. | Başkanlığımızda personelin işe alınması ve görevde yükseltilmesi Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ile Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. | KOS 3.4.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Personel Daire Başkanlığı |  |  | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından yıllık eğitim ihtiyaçları birimlere sorulmakta olup bu kapsamda yıllık eğitim planlaması yapılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden eğitimlerin çevrimiçi yapılması sağlanmaktadır. | KOS 3.5.1 | Yıllık olarak hizmetiçi eğitim gereksinimleri/alanlarının tespit edilmesi ve eğitim planlarının yapılması sağlanacaktır.Yıl içersinde eğitimler tamamlanacaktır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Personel Daire Başkanlığı | Yazışmalar, eğitim planları | 31.12.2026 31.12.2027
|  |  | KOS 3.5.2 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Personel Daire Başkanlığı | Tamamlanan Eğitim Listesi | 31.12.2026 31.12.2027
KOS 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | Batman Üniversitesi İdari Personel Performans Değerlendirme Yönergesi hazırlanmıştır. | KOS 3.6.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Personel Daire Başkanlığı |  |  | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KOS 3.7 | Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | Üniversitemiz Ödül Yönergesi hazırlanmış ve web sayfasında bütün personele duyurulmuştur. | KOS 3.7.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Personel Daire Başkanlığı |  |  | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KOS 3.8 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | İşe alım süreci, görevde yükselme sınavı, unvan değişikliği ve diğer atamalar ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. | KOS 3.8.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Personel Daire Başkanlığı |  |  | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KOS4 | Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS 4.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | Başkanlığımızda çalışan personelin iş akış süreçleri belirlenmiş olup, web sayfamızda yayımlanmaktadır. | KOS 4.1.1 | [5 empty] | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KOS 4.2 | Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. | Başkanlığımızda yetki devirleri, ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. | KOS 4.2.1 | [5 empty] | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KOS 4.3 | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | Yetki devrinin devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmasına özen gösterilmektedir. EBYS üzerinden vekalet bırakılabilmektedir. Harcama yetkisi ve gerçekleştirme görevi hiyerarşik olarak en yakın görevde bulunan personele devredilmektedir. | KOS 4.3.1 | [5 empty] | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KOS 4.4 | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Başkanlığımız yetki devirleri, ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. | KOS 4.4.1 | [5 empty] | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KOS 4.5 | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | Başkanlığımız yetki devirleri, ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. | KOS 4.5.1 | [5 empty] | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
2- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
RDS5 | Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS 5.1 | İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | Üniversitemiz 2023-2027 Dönemi Stratejik Planı onaylanmıştır. Stratejik plan web sayfasında paylaşılmıştır. | RDS 5.1.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  | Web Sayfası | 2023-2027 | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
RDS 5.2 | İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | Üniversitemiz 5018 Sayılı kanun ve Kamu İdarlerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ve Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakıında Yönetmelik kapsamında yıllık amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütülecek faaliyetlerin kaynak ihtiyacının, genel bilgilerin, performans göstergelerinin yer aldığı performans programını her sene hazırlanmakta ve Ocak ayı içerisinde web sitemiz üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır. | RDS 5.2.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Raporlar Yazışmalar Web Sayfası | 31.01.2026 31.01.2027 31.12.2027 | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
RDS 5.3 | İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | Üniversitemiz bütçesi stratejik plan ve performans programlarına uygun olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığının bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberinde belirtilen açıklamalara göre hazırlanmakta ve teklif edilmektedir. | RDS 5.3.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Yazı | 15.10.2026 15.10.2027 | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
RDS 5.4 | Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | Başkanlığımız faaliyetlerini ilgili mevzuatın kendisine verdiği görev ve sorumluluklar doğrultusunda ve Stratejik Plan, Performans Programı ve Kurum Bütçesi çerçevesinde yürütmektedir. Stratejik Plan ve Performans Programı kapsamında belirlenen performans göstergelerinin belirli periyotlarda takipleri yapılmakta ve Başkanlığımıza gösterge gerçekleşmeleri raporlanmaktadır. | RDS 5.4.1 | 2023-2027 Stratejik Planın uygulanması ve izlenmesini takip edebilmek için birimlerin veri girişi yapması sağlanacaktır. Uygulama sonuçları üst yöneticiye bildirilecektir. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Birim Personeli | Birim İç Değerlendirme Raporu, Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu | 2026-01-01
RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | Üniversitemiz 2023-2027 Stratejik Planı doğrultusunda harcama birimleri tarafından özel hedefler belirlenmiştir. | RDS 5.5.1 | Birimlere yazı yazılarak birim hedeflerini belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşmayı engelleyecek risklerin tespit edilmesine yönelik birim risk kontrol eylem planları hazırlanması istenecektir.Bununla ilgili eğitimler verilecektir. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Yazışmalar Risk Kontrol Eylem Planları | 01.01.2026 01.01.2027
RDS 5.6 | İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | Üniversitemiz ve birimlerinin hedefleri spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olacak şekilde stratejik planda belirtilmiş olup belirli periyotlarla gözden geçirilmektedir. | RDS 5.6.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Tüm Birimler |  |  | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
RDS6 | Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
RDS 6.1 | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | Üniversitemiz 2023-2027 Stratejik Planında hedef bazında riskler belirlenmiştir. | RDS 6.1.1 | Başkanlığımızda risk yönetim süreci çalışmaları başlamış olup 2026 yılı risk eylem planı hazırlanacaktır. Eylemlerin planda öngörülen süre içinde uygulanması sağlanacak ve sonuçları İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından izlenecektir. Harcama birimlerinin risk eylem planlarını hazırlaması ile ilgili röktörlük oluru alınarak çalışmalar başlanmıştır. Harcama Birimleri için Risk Yönetim Rehberi hazırlanmış olup ilgili birimlere eğitim verilmesi için planlama yapılmıştır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü | Birim Risk Koordinatörleri (Tüm Birimler) | Risk Oylama Formu Risk Kayıt Formu Birim Risk Kontrol Eylem Planı Yazışmalar Rehber | 01.01.2026 31.12.2027
RDS 6.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | Risk belirleme ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. | RDS 6.2.1 | Birim Risk Koordinatörü birim risk eylem planımızı her sene değerlendirilecek ve analiz ederek raporlayacaktır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü | Birim Risk Koordinatörleri (Tüm Birimler) | Risk Oylama Formu Risk Kayıt Formu Birim Risk Kontrol Eylem Planı Yazışmalar Rehber | 01.01.2026 31.12.2027
RDS 6.3 | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. | Risk belirleme ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. | RDS 6.3.1 | Birim risk eylem planında olası risklere karşı eylem planı oluşturulacak, planda belirlenen süreler içinde uygulanması sağlanacak ve sonuçları izlenerek raporlanacaktır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü | Birim Risk Koordinatörleri (Tüm Birimler) | Risk Oylama Formu Risk Kayıt Formu Birim Risk Kontrol Eylem Planı Yazışmalar Rehber | 01.01.2026 31.12.2027
3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS7 | Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS 7.1 | Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme vb.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Risk belirleme ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. | KFS 7.1.1 | Başkanlığımız iş akış şemalarıi le kontrol faaliyetleri belirlenmiş olup iş akış şemaları ile öngörülemeyen riskler eylem planına kayıt edilmiştir. Risk Kontrol Eylem Planı her yıl izlenerek sonuçları raporlanacatır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü | Eylem Planı Sonuçları İş Akış Şemaları | 01.01.2026 01.01.2027
KFS 7.2 | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | Risk belirleme ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. | KFS 7.2.1 | 5018 sayılı Kanun, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ,Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi ve ilgili diğer mevzuatlara göre işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontroller yapılmakta, gerekli düzeltmeler ve eksiklikler dikkate alınıp raporlanacaktır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Doğrudan Temin Belgeleri Yazışmalar, | 31.12.2026 31.12.2027
KFS 7.3 | Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. | Üniversitemizdeki tüm varlıklar Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereğince kayıt altına alınmakta ve dönemsel kontrolleri sistematik olarak izlenmektedir. Taşınmazların kayıtları da Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca YİTDB tarafından yürütülmekte, verileri SGDB Muhasebe, Kesin hesap, raporlama birimine gönderilerek muhasebe kayıtlarına alınması sağlanmaktadır. | KFS 7.3.1 | Varlıkların, güvenliği ve kontrolü için birimlerimizde bulunan kayıtların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kotrol edilecektir. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Tüketim Çıkışları Raporu | 31.12.2026 31.12.2027
KFS 7.4 | Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. | Belirlenen kontrol yöntemlerin maliyeti beklenen faydayı aşmamaktadır. | KFS 7.4.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  |  | 31.12.2026 31.12.2027 | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KFS8 | Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
KFS 8.1 | İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. | Faaliyetler ile mali karar ve işlemlere yönelik yazılı prosedürler belirlenmiş olup güncellemeler yapılmaktadır. | KFS 8.1.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  | İş Akış Şemaları Usul ve Esaslar Yönergeler Rehber ve Kılavuzlar Yazışmalar | 2027-12-31 | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KFS 8.2 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. | 5018 sayılı Kanun ve bütçe kanunlarına uygun bir şekilde faaliyetler ile mali karar ve işlemler yürütülmektedir. Prosedürler, dokümanlar ve mevzuat ile ilgili dokümanlar birim web sayfasında kalite güvencesi sekmesi altında paylaşılmaktadır. | KFS 8.2.1 | Başkanlığımıza ait iş akış şemaları yıl içersinde güncelleiği kontrol edilecek olup birim web sayfasında yayımlanacaktır. Başkanlığımızı ilgilendiren Prosedürler,dokümanlar,usul ve esaslar ve ilgili mevzuatlar birim web sayfasında Bilgi Bankası/Kalite Güvencesi sekmesi altında paylaşılmıştır, yıl içersinde güncelliği takip edilecektir. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | İç Kontrol ve Risk Koordinatörü Birim Personeli | Süreç Akış Şemaları Rehber ve Kılavuzlar Yönergeler | 2026-12-31
KFS 8.3 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. | 5018 sayılı Kanun ve bütçe kanunlarına uygun bir şekilde faaliyetler ile mali karar ve işlemler yürütülmektedir. Prosedürler, dokümanlar ve mevzuat ile ilgili dokümanlar birim web sayfasında kalite güvencesi sekmesi altında paylaşılmaktadır. | KFS 8.3.1 | Başkanlığımızı ilgilendiren faaliyet ve mali kararlar ile işlemlerin gerçekleşme aşamalarını kapsayacak şekilde iş akış şemaları güncellenerek birim web sayfasında yayımlanacaktır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | İç Kontrol ve Risk Koordinatörü Birim Personeli | Web Sitesi | 2026-12-31
KFS9 | Görevler ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
KFS 9.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | Başkanlığımızda görevler ayrılığı ilkesine uygun olarak iş ve işlemler yürütülmektedir. Görev dağılım çizelgeleri oluşturulmaktadır. | KFS 9.1.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  |  |  | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KFS 9.2 | Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. | Personel sayısı yetersiz olan idarelerin yöneticileri risklerin farkındadır ve gerekli önlemleri almaktadır. | KFS 9.2.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  |  |  | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KFS10 | Hiyerarşik kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
KFS 10.1 | Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | İş akış şemaları sürecin uygulanması sağlıklı bir şekilde uygulanması sağlanmaktadır. | KFS 10.1.1 | [5 empty] | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KFS 10.2 | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemekte ve onaylamakta, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermektedir.Personelin görev tanımlarındaki işlere ilişkin iş akış şemaları, hassas görevler ve prosedürleri erişimine sunulmaktadır. Sık yapılan hatalar tespit edilerek, düzeltilmesi için yazışmalar yapılmaktadır. | KFS 10.2.1 | Hatalaların önlenmesi yapılan hataların tekrarlanmaması için Başkanlığımızda toplantılar yapılarak personel bu konuda bilgilendirilecektir. | Strateji Geliştirme Daire Başkanığı | Birim Personeli | Toplantı Tutanakları, Yazışmalar | Tüm Dönemler
KFS11 | Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
KFS 11.1 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | Yeni bilgi sistemlerine geçiş ve mevzuat değişikliklerine ilişkin bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılmaktadır. Mevzuat değişiklikleri yazı ile birimlere bildirilmektedir. Resmi Gazete günlük olarak birim personeli tarafından kontrol edilerek değişiklik söz konusu olduğunda tüm birim personeli bilgilendirilmektedir. Ayrıca görev tanımları yazılı hale getirilmiş ve personele duyurulmuştur. | KFS 11.1.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanığı | Birim Personeli | Görev Tanımları Yazışmalar | Tüm Dönemler | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KFS 11.2 | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. | 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak personel görevlendirilmesi yapılmaktadır. | KFS 11.2.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanığı | Birim Personeli | Görev Tanımları Yazışmalar | Tüm Dönemler | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Birim web sitemizde Görev Devir Formu bulunmaktadır. Birimimizde geçici veya sürekli olarak görevden ayrılan personelin yürüttüğü iş ve işlemler Görev Devir Formu kullanılarak yapılmaktadır. | KFS 11.3.1 | Birimimizde geçici veya sürekli olarak görevden ayrılan personelin yürüttüğü iş ve işlemler Görev Devir Formu kullanılarak yapılacaktır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanığı | Birim Personeli | Görev Devir-Teslim Formu | 2027-12-31
KFS12 | Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
KFS 12.1 | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak üzere güvenlik duvarları ve antivirüs programı mevcuttur. Üniversitemizde bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmiştir. | KFS 12.1.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanığı | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Raporlar | 2027-12-31
KFS 12.2 | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. | Öğrenci, otomasyonu, evrak kayıt sistemi, program bütçe, BKMYS, KBS, İYS, Stratejik Plan İzleme Programı gibi sistemlere veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılarak hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmuştur. | KFS 12.2.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanığı | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Programlar Otamasyon Sistemleri Yönergeler | Tüm Dönemler | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
KFS 12.3 | İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. | Başkanlığımızda iş ve işlemlere yönelik bilişim yönetişimini sağlayacak farklı otomasyon programları kullanılmaktadır. | KFS 12.3.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanığı | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Programlar Otamasyon Sistemleri Yönergeler | Tüm Dönemler | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
4- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS13 | Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
BİS 13.1 | İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | Başkanlığımız iç ve dış iletişimi EBYS sistemi üzerinden gerçekleşmektedir. Kurum içi ve kurum dışı iletişim konusunda etkinlik ve başarı sağlanabilmesi için misyon, vizyon, görev tanımları, iş akış şemaları, birimle ilgili mevzuatlar, etkinlikler ve iletişim bilgileri web sayfasında duyurulmaktadır. Web sayfasında dahili numaralarımız görünür konumdadır. | BİS 13.1.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Birim Web Sayfası Sorumlusu | Web Çıktıları Whatsap Grupları EBYS Yazışmaları | Tüm Dönemler | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
BİS 13.2 | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Yönetici ve personel, görevlerini yerine getirirken gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşmalarını sağlamak ve bilgilerin doğru bir şekilde üretilmesi, saklanması gerektiğinde değerlendirilmesi amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Kurum düzeyinde hazırlanması gereken raporlarla ilgili ve gerektiğinde mevzuat değişiklikleri ile ilgili bilgilendirmeler Başkanlığımız tarafından birimlere yazı ile bildirilmektedir. Ayrıca mali konular ile ilgili mevzuat, raporlar Web sayfasında güncellenerek yayımlanmaktadır. Web sayfasında Bilgi Bankası bölümünde mali iş ve işlemler ile ilgili pek çok pratik bilgi ve dokümanlar yöneticilere ve personelin ulaşımına açıktır. | BİS 13.2.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Birim Web Sayfası Sorumlusu | Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve Tebliğler Rehber ve Kılavuzlar Mali İş ve İşlemler İle İlgili Dokümanlar | Tüm Dönemler | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
BİS 13.3 | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | Kamu idarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında Birim ve İdare Faaliyet Raporu, Kamu idarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İdare kesin hesap raporu ve mevzuatın gerektirdiği ilgili diğer raporlarda kurum bilgileri kullanılan programlardan verilerden yararlanılarak doğru, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olarak işlenmekte ve güvence beyanları (İç kontrol güvence beyanı) ile güvenilirliği sağlanmaktadır. | BİS 13.3.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Birim Personeli | Web Sitesi Raporlar | Tüm Dönemler | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
BİS 13.4 | Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | Performans programına üniversitemiz ve birim web sayfasından ulaşılabilmektedir. Ayrıca aylık olarak muhasebe raporları birim web sitemizde paylaşılmaktadır. Yıllık olarak bütçe ödenekleri, bütçe uygulama tabloları web sitemizde yayımlanmaktadır. Bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin Program Bütçe ile BKMYS programları aracılığıyla erişilebilmekte ve ihtiyaç duyulduğunda da güvenlik ilkesi çerçevesinde bu bilgilere ulaşım sağlanmaktadır. | BİS 13.4.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Birim Personeli | Web Sitesi Raporlar | Tüm Dönemler | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
BİS 13.5 | Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. | Başkanlığımız bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkânı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Başkanlığımızda EBYS, KBS, BKMYBS, E- BÜTÇE, TKYS, vb. programlar kullanılmaktadır. | BİS 13.5.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Birim Personeli | Raporlar | Tüm Dönemler | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
BİS 13.6 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | Başkanlığımızca düzenlenen birim istişare toplantılarında birimin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerin, görev ve sorumlulukların gündem maddesi olarak yer almaktadır. | BİS 13.6.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Daire Başkanı Şube Müdürü | Toplantı Tutanakları | Tüm Dönemler | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
BİS 13.7 | İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | İdare içi iletişim, personelin öneri ve sorunlarını iletebilmesi için yeterli düzeyde olup birim içinde yapılan memnuniyet anketleri ile bu pekiştirilmektedir.Ayrıca BKYS bağlı Memnuniyet Yönetim Sistemi kullanılmaktadaır. | BİS 13.7.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Daire Başkanı | Anket Sonuçları | Tüm Dönemler | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
BİS14 | Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
BİS 14.1 | İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | İdare Faaliyet raporları her yıl şubay ayı sonuna kadar web sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır. Performans Programı Ocak ayının sonuna kadar Yatırım izleme ve değerlendirme raporlaru Mart ayı sonuna kadar web sitesinde yayımlanmaktadır. | BİS 14.1.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Birim Personeli | Raporlar Yazışmalar | Tüm Dönemler | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
BİS 14.2 | İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. | Bütçemizin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedeflerini içeren kurumsal mali durum ve beklentiler raporu temmuz ayı sonuna kadar hazırlanarak birim web sayfasında yayımlanmaktadır. | BİS 14.2.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Rapor ve Web Sayfası Çıktısı | Tüm Dönemler | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
BİS 14.3 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmekte ve şubat ayı sonuna kamuoyuyla paylaşılmaktadır. | BİS 14.3.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Rapor Yazışmalar Web Sayfası Çıktısı | Tüm Dönemler | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
BİS 14.4 | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. | Faaliyetlere ilişkin raporların standartlar doğrultusunda hazırlanmasında gerekli özen gösterilmekte ve ilgili personelle paylaşılmaktadır. | BİS 14.4.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Birim Personeli | Hizmet Envanter Tablosu | 2026-01-30
BİS15 | Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS 15.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | Üniversitemiz bünyesinde evrak kayıt, dosyama işlemleri EBYS üzerinden gerçekleştirilmektedir. | BİS 15.1.1 | [5 empty] | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
BİS 15.2 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | Üniversitemiz bünyesinde kayıt ve dosyalama sistemi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının kontrolünde kapsamlı ve güncel tutulmakta, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir durumdadır. | BİS 15.2.1 | [5 empty] | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
BİS 15.3 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. | BİS 15.3.1 | [5 empty] | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
BİS 15.4 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | Kayıt ve dosyalama sistemi mevzuat ve standartlara uygun olarak oluşturulmuştur. | BİS 15.4.1 | [5 empty] | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
BİS 15.5 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmekte, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmakta ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmektedir. | BİS 15.5.1 | [5 empty] | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
BİS 15.6 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmuştur. | BİS 15.6.1 | [5 empty] | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
BİS16 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
BİS 16.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | Batman Üniversitesi Hata, Usulsüzlük ve yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi güncellenmiş ve tüm birimlere duyurulmuştur. | BİS 16.1.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Genel Sekreterlik |  |  | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
BİS 16.2 | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | Yöneticilerimiz , bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında gerekli incelemeyi yapmaktadır. | BİS 16.2.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Daire Başkanı Şube Müdürü |  |  | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
BİS 16.3 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamaktadır. | BİS 16.3.1 |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Daire Başkanı Şube Müdürü |  |  | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
5- İZLEME STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
İS17 | İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
IS 17.1 | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | Üniversitemiz bünyesinde İç Kontrol Sistemi İzleme ve Yönlendirme Kurulu 2026 yılında güncellenmiştir. Her yıl İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır. | IS 17.1.1 | İç kontrol sisteminin izleme ve değerlendirmesi Kamu İç Kontrol Rehberinin ekinde yer alan İz EK-1 soru formundan faydalanılarak İz EK-2 Değerlendirme Raporu doldurularak yapılacaktır. İç kontrol süreçleri ihtiyaç ve talep doğrultusunda iç denetim birimi tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Denetim Birim Başkanlığı (Çalışma Grubu) | Tüm Birimler | İç Kontrol Değerlendirme Raporu | 31.12.2026 31.12.2027
İS 17.2 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | 5018 ve 5436 sayılı Kanunlar, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Denetim Standartları, İç Denetim Rehberi, İç Kontrol Eylem Planı Tebliği ve Hazırlama Rehberi iç kontrol uygulamalarında esas alınmaktadır. | İS 17.2.1 | İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve sorunlara gerekli önlemlerin alınmasına ve yeni yöntemler belirlemeye yönelik olarak toplantılar düzenlenecektir. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Yazışma, Toplantı | 31.12.2026 31.12.2027
IS 17.3 | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | Üniversitemizde her yıl hazırlanan İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlık aşamalarında birimlerden iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi örnek soru formunun doldurulması istenmiş ve birimlerinde katılım sağlanmıştır | IS 17.3.1 | Kamu İç Kontrol Rehberinin ekinde yer alan İz EK-1 iç kontrol sisteminin örnek soru formu her yılın başında birimlere yollanarak doldurulmaları istenmektedir.Verilen cevaplar neticesinde SGDB tarafından İç Kontrol İzleme Değerlendirme Raporu yayımlanmaktadır. Ayrıca Birimlerin İç kontrol standartları uyum eylem planı hazırlamalarının koordinayonu sağlanacaktır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | İç Kontrol Sistemi Soru Formu Birim İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Yazışmalar | 31.12.2026 31.12.2027
İS 17.4 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmaktadır. | IS 17.4.1 | [5 empty] | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
İS 17.5 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. | İS 17.5.1 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. 2026 ve 2028 yılları arasında uygulanacak ve sonuçları izlenecektir. Ayrıca 2026 yılı sonuna kadar 10 harcama biriminde daha iç kontrol standartları uyum eylem planı hazırlanarak uygulanmaya başlanacaktır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Daire Başkanı İç Kontrol ve Risk Koordinatörü Birim Personeli | İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Yazışma, İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu | 2027-12-31
İS18 | İç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İS 18.1 | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir.(Kurum Geneli) | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmektedir. | İS 18.1.1 |  | İç Denetim Birim Başkanlığı |  |  |  | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
İS 18.2 | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. | İç denetim raporlarında yer alan bulgulara yönelik önlemler için eylem planı hazırlanmakta ve takip edilmektedir. | İS 18.2.1 | Başkanlığımızda ileriki dönemlerde yapılacak olan denetimler sonucunda bulguların olması durumunda gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanacak ve izlenecektir. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  |  |  | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.
| Hazırlayan (İç Kontrol ve Risk Koordinatörü) |  |  |  |  | Onaylayan(Birim Harcama Yetkilisi)
| …./..../20…. |  |  |  |  | …./..../20….
| Adı Soyadı/Unvanı |  |  |  |  | Adı Soyadı/Unvanı
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  |  | ONAYLAYAN