## TURİZM FAKÜLTESİ
| TURİZM FAKÜLTESİ 2023 YILI FAALİYET PLANI | [13 empty] | Doküman No : FR-178
İlk Yayın Tarihi: 05.05.2020
Revizyon Tarihi :
Revizyon No : 00
Sayfa No: 1/1
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | VarsaStratejik Amaç/Hedef No | Süreç Kodu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2023
[8 empty] | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK
Fakülte Bölümlerinin akreditasyon başvurusu yapması |  | Dekanlık, Turizm Rehberliği Bölümü | A1/H1.2 | Yok | İG | Toplantı Tutanağı, Akreditasyon Ön Başvurusu | P
G
Fakülte Danışma Kurulunun güncellenmesi |  | Dekanlık, Bölümler, Kalite Komisyonu | A2/H2.4 | Yok | İG | Toplantı Tutanağı, EBYS, E-mail Yazışmaları | P
G
Değişim programlarına (Erasmus vb.) katılımı arttırmak |  | Dekanlık ve Bölüm Başkanları | A1/H1.3 | Yok | İG | Toplantı Tutanağı, EBYS, Seminer | P
G
Fakülte Bölümlerin özdeğerleme ve akran değerlendirme yapması |  | Bölüm Başkanları | A1/H1.2 | Yok | İG | Toplantı Tutanağı, Raporlar ve EBYS | P
G
Fakülte teknik eğitim gezileri düzenlenmesi |  | Dekanlık ve Bölüm Başkanları | A1/H1.2 | Yok | İG;KT | Toplantı Tutanağı, EBYS | P
G
Fakülte eğitim-öğretim alanlarının iyileştirilmesi |  | Dekanlık ve Bölüm Başkanları | A1/H1.2 | Yok | İG;EK | Toplantı Tutanağı, EBYS | P
G
Fakülte eğiticilerin eğitimi seminerleri düzenlemek |  | Dekanlık, Sürekli Eğitim Merkezi | A2/H2.3 | Yok | İG;KT | Toplantı Tutanağı, EBYS | P
G
Akademik yayınların nitelik ve nicelik olarak arttırılması |  | Fakülte Akademik Personeli ve Bölüm Başkanları | A2/H2.2 | Yok | İG | Toplantı Tutanağı, EBYS | P
G
Fakülte-Sektör buluşması gerçekleştirmek |  | Dekanlık ve Bölüm Başkanları | A1/H1.2 | Yok | İG;KT | Toplantı Tutanağı, EBYS | P
G
Kongre, konferans veya seminer düzenlemek |  | Dekanlık ve Kongre Komitesi | A2/H2.3 | Yok | İG;FS;KT | Toplantı Tutanağı, Kongre Yazışmaları, EBYS | P
Turizm, Rehberlik ve Gastronomi alanlarında dış paydaşlara seminerler vermek |  | Dekanlık ve Fakülte Akademik personeli | A4/H4.1 | Yok | İG;KT | Toplantı Tutanağı, EBYS | P
G
Sosyal projelerde paydaş olarak katkı vermek |  | Dekanlık ve Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | A4/H4.1 | Yok | İG;KT;FS | Toplantı Tutanağı, EBYS | P
G
KAYNAK TANIMLAMALARI | [6 empty] | P
1- İG:İşgücü | 2- EK:Ekipman | [5 empty] | G
2- FS:Finansman | 3-TK:Teknoloji
4- KT:Katılım | 5- P: Planlanan | [6 empty] | HAZIRLAYAN |  |  |  | KONTROL EDEN |  |  |  | ONAYLAYAN
6- Gerçekleşen