## Birim Hedefleri
|  | KALİTE HEDEFLERİ BELİRLEME ve GERÇEKLEŞTİRME PLANI | [7 empty] | Doküman No |  | PL-001
[10 empty] | İlk Yayın Tarihi |  | 2022-12-22
Revizyon Tarihi
[10 empty] | Revizyon No |  | 0
[10 empty] | Sayfa No |  | 1/1
BATMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2023 YILI HEDEFLERİ | [5 empty] | PLANLAMA
BİRİMİ | HEDEF NO | HEDEFİN KONUSU | 2022 YILI MEVCUT DURUM | HEDEFLENEN DÜZEY | 2023 YILI HEDEFLERİ | FAALİYET | HEDEFİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN PLANLANAN TARİH | SORUMLU | KAYNAK | GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU | DOKÜMANLAR/ KAYITLAR | AÇIKLAMA | GERÇEKLEŞME DURUMU
TURİZM FAKÜLTESİ | 1 | Fakülte Bölümlerinin akreditasyon başvurusu yapması | 0 | %100 | 1 | Turizm Rehberliği akreditasyon başvurusu -TURAK | Ocak - Aralık | Dekanlık ve Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı | Rektörlük ve Fakülte | Aralık
| 2 | Fakülte Danışma Kurulunun güncellenmesi | 1 | %100 | 1 | Dış ve iç paydaş değerlendirmesi | Ocak - Nisan | Dekanlık, Bölüm Başkanları ve Fakülte Kalite Komisyonu | Fakülte | Mayıs
| 3 | Değişim programlarına (Erasmus vb.) katılımı arttırmak | 1 | %100 | 2 | Öğrencilere Erasmus değişim programı semineri düzenlemek | Mart -Kasım | Dekanlık ve Bölüm Başkanları | Fakülte | Haziran
| 4 | Fakülte Bölümlerin özdeğerleme ve akran değerlendirme yapması | 1 | %100 | 1 | Turizm Rehberliği Bölümü özdeğerleme ve akrandeğerlemesi | Ekim-Aralık | Bölüm Başkanları | Fakülte | Aralık
| 5 | Fakülte teknik eğitim gezileri düzenlenmesi | 2 | %100 | 4 | Bölgesel geziler | Ocak-Aralık | Dekanlık ve Bölüm Başkanları | Rektörlük ve Fakülte | Aralık
| 6 | Fakülte eğitim-öğretim alanlarının iyileştirilmesi | 0 | %100 | 1 | Uygulama mutfağı | Ocak-Aralık | Dekanlık ve Bölüm Başkanı | Rektörlük ve Fakülte | Aralık
| 7 | Fakülte eğiticilerin eğitimi seminerleri düzenlemek | 2 | %100 | 2 | Ulusal ajans proje hazırlama ve öğrenme teknikleri semineri | Mart -Kasım | Dekanlık ve Sürekli Eğitim Merkezi | Sürekli Eğitim Merkezi | Aralık
| 8 | Akademik yayınların nitelik ve nicelik olarak arttırılması | 5 | %100 | 5 | 5 adet Scopus veya ESCI veya SSCI indeklserde taranan dergiler yayın yapmak | Ocak-Aralık | Fakülte Akademik Personeli ve Bölüm Başkanları | Fakülte | Aralık
| 9 | Fakülte-Sektör buluşması gerçekleştirmek | 1 | %100 | 2 | Batman Turizm paydaşlarıyla toplantılar | Mayıs - Kasım | Dekanlık ve Bölüm Başkanları | Fakülte | Aralık
| 10 | Kongre, konferans veya seminer düzenlemek | 0 | %100 | 1 | 6th International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences Kongresinin düzenlenmesi | Kasım | Dekanlık ve Kongre Komitesi | Fakülte, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Aralık
| 11 | Turizm, Rehberlik ve Gastronomi alanlarında dış paydaşlara seminerler vermek | 4 | %100 | 4 | Batman Milli Eğitim Okullarına ve STKlara seminerler | Şubat - Aralık | Dekanlık ve Fakülte Akademik personeli | Fakülte | Aralık
| 12 | Sosyal projelerde paydaş olarak katkı vermek | 1 | %100 | 1 | Batman yöresel yemeklerin coğrafi işaretleme çalışmaları | Ocak - Aralık | Dekanlık ve Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Fakülte | Aralık
HAZIRLAYAN |  |  |  |  | KONTROL EDEN |  |  |  | ONAYLAYAN