## Birim Risk Yönetim Eylem Planı
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Risk Yönetim Eylem Planı (2026) | [10 empty] | Doküman No: | PL-005
[11 empty] | İlk Yayın Tarihi: | 2026-06-01
Revizyon Tarihi:
[11 empty] | Revizyon No: | 0
[11 empty] | Sayfa No: | 1/1
Sıra No | Referans No | Stratejik Amaç/Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Risk Puanı | Riskin Sahibi | Riske Cevap Verme Yöntemi | Kontrol Faaliyetleri | Kontrol Faaliyet Sonuçları | Kontrol Faaliyetleri Sonucu Kalıntı Risk Puanı | İzlemeden Sorumlu Birim Risk ve Alt Birim Risk Koordinatörleri | Eylem Planı Başlama ve Bitiş Tarihi
|  |  |  | RİSK | ETKİ * OLASILIK
1 | MKHR 1 | AMAÇ 1. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | Anabilim Dalı Sayısını Artırılması | Kaynak planlanmamasının doğru yapılamaması, YÖK'ün kriterlerindendeki değişiklikler, | 60 | Enstitü Müdürü Birim Personeli | Kontrol Etmek | Faalieyeti gerçekleştirecek olan birime/personele farkındalığın ve etkinliğin artırılmasına yönelik mevuzat eğitimi, KYS eğitimi vb. eğitimlerin planlanması. | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır. | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır. | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Risk Koordinatörü | 01.06.2026 31.12.2026
2 | MKHR 3 | AMAÇ 5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | Tasarrufunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak | Tasarruf yapılmamaması, bütçe giderlerinde artışa neden olmak. | 56 | Enstitü Müdürü | Kontrol Etmek | Tez Savunma sınavlarının online yapılmasının teşvik edilmesi. | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır. | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır. | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Risk Koordinatörü | 01.01.2026 31.12.2026
3 | MKHR 2 | AMAÇ 5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | Müfredatın güncelliğini korumak ve uluslararası standartlara uyum sağlamak | Eğitim-öğretim kalitesinde düşüş riski | 45 | Enstitü Müdürü | Kabul Etmek | Müfredat revizyonu, öğrenci geri bildirim analizi, öğretim elemanı eğitimleri | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır. | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır. | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Risk Koordinatörü | 01.01.2026 31.12.2026
4 | MKHR 4 | AMAÇ 5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | Atölye ve teknik altyapının güçlendirilmesi . | Yetersiz atölye donanımı ve ekipman riski | 42 | Fakülteler | Kontrol Etmek | Ekipman bakım planı, yeni cihaz temini için bütçe talebi, düzenli kontrol listesi | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır. | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır. | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Risk Koordinatörü | 01.01.2026 31.12.2026
5 | MKHR 5 | AMAÇ 5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | Öğrencilerin yaratıcı ve uygulamalı becerilerini artırmak | Atölye güvenlik ve iş kazası riski | 42 | Anabilim Dalı Başkanları | Kontrol Etmek | İSG eğitimi, güvenlik ekipmanı temini, yıllık risk değerlendirme raporu ı | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır. | Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır. | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Risk Koordinatörü | 01.01.2026 31.12.2026
HARCAMA YETKİLİSİ
İmza
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Murat ÖTER
Enstitü Müdürü
HAZIRLAYAN |  |  |  | KONTROL EDEN |  |  |  |  | ONAYLAYAN

## Risk Kayıt Formu (1)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Risk Kayıt Formu (İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumun raporlanması için kullanılan formdur)
Birim/Alt Birim |  | Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürlüğü | [9 empty] | Tarih | 2026-06-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Sıra No | Referans No | Amaç ve Hedefler | Kilit Risk (Birim/Alt Birim Hedefi) | Tespit Edilen Risk | Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller | Etki | Olasılık | Risk Puanı ( R ) | Değişim (Riskin Yönü) | Riske Verilecek Cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | Riskin Sahibi | Açıklamalar
1 | MKHR 1 | AMAÇ 5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | Anabilim Dalı Sayısını Artırılması | Kaynak planlanmamasının doğru yapılamaması, YÖK'ün kriterlerindendeki değişiklikler, | Faalieyeti gerçekleştirecek olan birime/personele farkındalığın ve etkinliğin artırılmasına yönelik mevuzat eğitimi, KYS eğitimi vb. eğitimlerin planlanması. | 10 | 6 | 60 | Yeni | Mevcut kontroller yeterli görülmektedir. Eksik kaldığı tespit edildiğinde ek kontroller eklenerek güncellenecektir. | Şuanki durumda mevcut kontroller uygulanmaktadır. | Enstitü Müdürü Birim Personeli
2 | MKHR 3 | AMAÇ 5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | Tasarrufunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak | Tasarruf yapılmamaması, bütçe giderlerinde artışa neden olmak. | Tez Savunma sınavlarının online yapılmasının teşvik edilmesi. | 7 | 8 | 56 | Yeni | Mevcut kontroller yeterli görülmektedir. Eksik kaldığı tespit edildiğinde ek kontroller eklenerek güncellenecektir. | Şuanki durumda mevcut kontroller uygulanmaktadır. | Enstitü Müdürü Birim Personeli
3 | MKHR 2 | AMAÇ 5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | Müfredatın güncelliğini korumak ve uluslararası standartlara uyum sağlamak | Eğitim-öğretim kalitesinde düşüş riski | Müfredat revizyonu, öğrenci geri bildirim analizi, öğretim elemanı eğitimleri | 9 | 5 | 45 | Yeni | Mevcut kontroller yeterli görülmektedir. Eksik kaldığı tespit edildiğinde ek kontroller eklenerek güncellenecektir. | Şuanki durumda mevcut kontroller uygulanmaktadır. | Anabilim Dalı Başkanları Birim Personeli
4 | MKHR 4 | AMAÇ 5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | Atölye ve teknik altyapının güçlendirilmesi | Yetersiz atölye donanımı ve ekipman riski | Ekipman bakım planı, yeni cihaz temini için bütçe talebi, düzenli kontrol listesi | 6 | 7 | 42 | Yeni | Mevcut kontroller yeterli görülmektedir. Eksik kaldığı tespit edildiğinde ek kontroller eklenerek güncellenecektir. | Şuanki durumda mevcut kontroller uygulanmaktadır. | Fakülteler Birim Personeli
5 | MKHR 5 | AMAÇ 5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | Öğrencilerin yaratıcı ve uygulamalı becerilerini artırmak | Atölye güvenlik ve iş kazası riski | İSG eğitimi, güvenlik ekipmanı temini, yıllık risk değerlendirme raporu ı | 6 | 7 | 42 | Yeni | Mevcut kontroller yeterli görülmektedir. Eksik kaldığı tespit edildiğinde ek kontroller eklenerek güncellenecektir. | Şuanki durumda mevcut kontroller uygulanmaktadır. | Anabilim Dalı Başkanları Birim Personeli
|  |  | Düşük Düzey Risk |  | Orta Düzey Risk | [5 empty] | Yüksek Düzey Risk
AÇIKLAMALAR
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Amaç ve Hedefler: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 | Kilit Risk (Birim / Alt birim hedefi): Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6 | Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7 | Etki: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8 | Olasılık: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9 | Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Bkz. Ek 2) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10 | Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11 | Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12 | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14 | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.
NOT: Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.
| KATILIMCI |  | KATILIMCI | [8 empty] | KATILIMCI
| İmza |  | İmza | [8 empty] | İmza
| Dr. Öğr. Üyesi Ömer Murat ÖTER |  | Abdurrahman YAVUZ | [8 empty] | Gökhan ERKUŞ
| Enstitü Müdürü |  | Enstitü Sekreteri | [8 empty] | Şef

## Risk Oylama Formu (1)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü EğitimEnstitüsü Müdürlüğü Risk Oylama Formu (Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır)
Birim/Alt Birim |  | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Katılımcılar
Sıra No | Referans No | Amaç ve Hedefler | Kilit Risk (Birim/Alt Birim Hedefi) | Tespit Edilen Risk | Etki (A) | Etki (B) | Etki (C) | Etki | Olasılık (A) | Olasılık (B) | Olasılık (C) | Olasılık | Risk Puanı
|  |  |  | Risk |  |  |  | (A+B+C)/3 |  |  |  | (A+B+C)/3 | ETKİ * OLASILIK
Sebep
1 | MKHR 1 | AMAÇ 5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | Anabilim Dalı Sayısını Artırılması | Kaynak planlanmamasının doğru yapılamaması, YÖK'ün kriterlerindendeki değişiklikler, | 10 | 10 | 9 | 9.6667 | 3 | 8 | 7 | 6 | 60 | Dr. Öğr. Üyesi Ömer Murat ÖTER A) Abdurrahman YAVUZ (B) Gökhan ERKUŞ (C)
Yeni programlar açarak enstitümüzün öğrenci potansiyelin artırılması.
2 | MKHR 3 | AMAÇ 5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | Tasarrufunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak | Tasarruf yapılmamaması, bütçe giderlerinde artışa neden olma | 7 | 6 | 7 | 6.6667 | 8 | 8 | 7 | 7.6667 | 56 | Dr. Öğr. Üyesi Ömer Murat ÖTER A) Abdurrahman YAVUZ (B) Gökhan ERKUŞ (C)
Enstitü kayıtlı öğrenci sayısının ciddi orada artmasına bağlı olarak tez savunma sınavların artması.
3 | MKHR 2 | AMAÇ 5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | Müfredatın güncelliğini korumak ve uluslararası standartlara uyum sağlamak | Eğitim-öğretim kalitesinde düşüş riski | 8 | 10 | 10 | 9.3333 | 6 | 6 | 3 | 5 | 45 | Dr. Öğr. Üyesi Ömer Murat ÖTER A) Abdurrahman YAVUZ (B) Gökhan ERKUŞ (C)
Değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlamak.
4 | MKHR 4 | AMAÇ 5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | Atölye ve teknik altyapının güçlendirilmesi | Yetersiz atölye donanımı ve ekipman riski | 3 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6.6667 | 42 | Dr. Öğr. Üyesi Ömer Murat ÖTER A) Abdurrahman YAVUZ (B) Gökhan ERKUŞ (C)
Yeterli teknik ve fiziki alt yapının yetersizliği
5 | MKHR 5 | AMAÇ 5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | Öğrencilerin yaratıcı ve uygulamalı becerilerini artırmak | Atölye güvenlik ve iş kazası riski | 4 | 5 | 8 | 5.6667 | 8 | 7 | 6 | 7 | 42 | Dr. Öğr. Üyesi Ömer Murat ÖTER A) Abdurrahman YAVUZ (B) Gökhan ERKUŞ (C)
Öğrecnilere yönelik uygulamalı eğitime daha ağırlık verilmesi.
Olasılık: Bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumunu ifade eder.
Etki: Bir olayın meydana gelmesi halinde, idarenin hedef ve faaliyetleri üzerinde yaratacağı sonucu ifade eder.
Olasılık için 1 rakamı, bir riskin gerçekleşme olasılığının hemen hemen olmadığı; 10 rakamı riskin gerçekleşmesinin neredeyse kesin olduğu anlamına gelir.
Etki açısından ise 1 rakamı riskin gerçekleşmesinin doğuracağı sonucun çok az önemi olduğu; 10 rakamı bu sonucun çok önemli olduğu anlamına gelir. Risklerin olasılık ve etki açısından 1 ila 10 arasında hangi değeri aldığı belirlenir.
AÇIKLAMALAR
1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3 | Amaç ve Hedefler: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 | Kilit Risk (Birim / Alt Birim Hedefi): Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6 | Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
7 | Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
8 | Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri
9 | Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
10 | Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur
01/06/2026 tarihinde, aşağıda isimleri belirtilen katılımcıların iştirakiyle birim risk değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, birimin faaliyet ve hedeflerini etkileyebilecek riskler değerlendirilmiş; söz konusu risklerin etki ve gerçekleşme olasılıklarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. Katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda risklerin etki ve olasılık düzeyleri puanlandırılmış, elde edilen sonuçlar esas alınarak Risk Oylama Formu oluşturulmuş ve kayıt altına alınmıştır.
|  | KATILIMCI |  | KATILIMCI | [8 empty] | KATILIMCI
|  | İmza |  | İmza | [8 empty] | İmza
|  | Dr. Öğr. Üyesi Ömer Murar ÖTER |  | Abdurrahman YAVUZ | [8 empty] | Gökhan ERKUŞ
|  | Enstitü Müdürü. |  | Enstitü Sekreteri | [8 empty] | Şef

## Matris
RİSK MATRİSİ
OLASILIK
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ETKİ | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10