## Ek-1 İç Kontrol Uyum Eylem Pl.
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2026-2028) | [6 empty] | Doküman No: | PL-006
[8 empty] | İlk Yayın Tarihi: | 2026-06-01
Revizyon Tarihi:
[8 empty] | Revizyon No: | 0
[8 empty] | Sayfa No: | 1/1
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS1 | Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | İç kontrol bilinci yönetim düzeyinde mevcuttur. | KOS 1.1.1 | İç kontrol ilkeleri ve Stratejik Plan hedefleri (A5/H5.5) doğrultusunda yönetim toplantıları düzenlenecek ve birim personeline bilgilendirme seminerleri verilecektir. | Meslek Yüksekokulu Yönetimi / Harcama Yetkilisi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (SGDB) | Toplantı tutanakları, katılım listeleri, iç kontrol bilgilendirme sunumları | 2026-12-31 | Periyodik olarak tekrarlanacaktır.
KOS 1.2 | İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. | Yöneticiler etik ve idari süreçlere öncülük etmektedir. | KOS 1.2.1 | Yöneticilerin iç kontrol süreçlerindeki rolleri belirlenecek, performans değerlendirme ve kalite toplantıları periyodik olarak yürütülecektir. | Yüksekokul Müdürü ve Müdür Yardımcıları | Kalite Komisyonu, SGDB | Yönetim katılım raporları, Kalite toplantı tutanakları | 2026-06-30 | Sürekli takip edilecektir.
KOS 1.3 | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. | Üniversite Etik Rehberi mevcut olup erişime açıktır. | KOS 1.3.1 | Akademik ve idari personele yönelik Etik İlkeler Eğitimi düzenlenecek, yeni başlayan personele Etik Sözleşmesi imzalatılacaktır. | Birim Etik Temsilcisi / MYO Sekreteri | Personel Daire Başkanlığı, Etik Kurulu | Katılım belgeleri, imzalı etik sözleşmeler | 2026-12-31 | Yıllık güncellenecektir.
KOS 1.4 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | Faaliyet raporları ve birim harcamaları şeffaf şekilde kayıt altındadır. | KOS 1.4.1 | Birim web sitesinde birim faaliyet raporları, bütçe gerçekleşmeleri ve kurul kararları düzenli olarak yayımlanacaktır. | MYO Web Sorumlusu / MYO Sekreteri | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yayımlanmış Birim Faaliyet Raporları ve duyurular | 2027-03-31 | Her yıl tekrarlanacaktır.
KOS 1.5 | İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | Şikayet ve öneri mekanizmaları mevcuttur. | KOS 1.5.1 | Personel ve öğrencilere yönelik memnuniyet anketleri (İP/DP) uygulanarak adil hizmet ve fırsat eşitliği izlenecektir (H5.1, H5.2). | Birim Anket Ekibi | Kalite Komisyonu Anket Ekibi, Öğrenci İşleri D.B. | Memnuniyet Anket Raporları ve İyileştirme Planları | 2027-06-30 | Yılda en az 1 kez yapılır.
KOS 1.6 | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. | Dokümanlar EBYS üzerinden resmi standartlarda tutulmaktadır. | KOS.1.6.1 | Birim resmi yazışma, ders uyum tabloları (FR 538) ve arşiv dokümanlarının standartlara uygunluğu denetlenecektir. | MYO Sekreteri / Yazı İşleri | Yazı İşleri, Kurumsal Arşiv | İç denetim kontrol listeleri ve arşiv evrak dökümleri | 2026-12-31 | Sürekli uygulanır.
KOS2 | Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS 2.1 | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | Misyon ve Vizyon Stratejik Plan'da belirlenmiştir. | KOS 2.1.1 | Üniversite ve MYO misyon-vizyonu birim panolarında ve web sitesinde güncellenecek, oryantasyon programlarında personele aktarılacaktır. | Birim Tanıtım ve Web Ekibi | Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği | Web yayınları, oryantasyon katılım belgeleri | 2026-09-30 | Yeni başlayan personele derhal verilir.
KOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | Görev tanımları mevcuttur. | KOS 2.2.1 | Akademik bölüm/program ve idari birim bazlı detaylı alt görev tanımları güncellenecek ve personele tebliğ edilecektir. | Bölüm Başkanları / MYO Sekreteri | Personel Daire Başkanlığı | İmzalı Görev Tanım Formları | 2026-12-31 | İhtiyaç halinde revize edilir.
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | Görev dağılım çizelgeleri hazırlanmıştır. | KOS 2.3.1 | Birim Görev Dağılım Çizelgesi yıllık bazda ve personel değişimlerinde güncellenerek EBYS üzerinden duyurulacaktır. | MYO Sekreteri | Personel Daire Başkanlığı | Görev Dağılım Çizelgesi ve Onaylı EBYS Yazısı | 2027-01-15 | Her yıl ocak ayında güncellenir.
KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | Teşkilat şeması mevcuttur. | KOS 2.4.1 | MYO Organizasyon Şeması incelenecek, yeni açılan/birleşen programlar doğrultusunda güncellenerek panolarda ve webde yayımlanacaktır | MYO Kalite Komisyonu | SGDB | Güncel Teşkilat / Organizasyon Şeması | 2026-11-30 | Yılda 1 kez gözden geçirilir.
KOS 2.5 | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | Hiyerarşik raporlama yapısı mevcuttur. | KOS 2.5.1 | Hiyerarşik onay süreçleri ve birim içi raporlama акış şemaları oluşturularak ilgili personele bildirilecektir. | MYO Sekreteri | SGDB, İç Denetim Birimi | Raporlama Şemaları ve Prosedür Dokümanı | 2026-12-31 | Kurumsal standartlara tam uyum.
KOS 2.6 | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | Hassas görevler belirlenmiştir. | KOS 2.6.1 | Birim Hassas Görev Envanteri ve Hassas Görevlere İlişkin Prosedürler gözden geçirilecek, güncellenerek personele imza karşılığı tebliğ edilecektir. | Harcama Yetkilisi / MYO Sekreteri | SGDB, Personel Daire Başkanlığı | Güncel Hassas Görev Listesi ve Tebliğ Evrakları | 2027-02-28 | Yılda 1 kez güncellenir.
KOS 2.7 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. | Faaliyet izleme birim düzeyinde yapılmaktadır. | KOS 2.7.1 | Birim içi aylık koordinasyon ve değerlendirme toplantıları düzenlenerek birim hedeflerine ulaşma düzeyi izlenecektir (A5/H5.5). | Yüksekokul Müdürü / Bölüm Başkanları | Kalite Komisyonu | İzleme Raporları ve Toplantı Tutanakları | 2027-01-31 | Aylık periyotlarla uygulanır.
KOS3 | Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.1 | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | Personel planlaması norm kadroya göre yapılmaktadır. | KOS 3.1.1 | MYO akademik ve idari personel ihtiyacı Stratejik Plan hedefleri doğrultusunda belirlenecek ve Rektörlüğe sunulacaktır (A5). | Yüksekokul Müdürü / MYO Sekreteri | Personel Daire Başkanlığ | İnsan Kaynakları İhtiyaç Raporu | 2026-12-15 | Yıllık bazda hazırlanır.
KOS 3.2 | İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Personel yetkinlikleri mevzuata uygundur. | KOS 3.2.1 | Görev yetkinlik analizi yapılacak, personelin yetkinliklerine uygun birimlerde görevlendirilmesi sağlanacaktır. | Harcama Yetkilisi / MYO Sekreteri | Personel Daire Başkanlığı | Personel Yetkinlik ve Görev Eşleşme Tablosu | 2027-01-31 | İhtiyaç durumunda güncellenir.
KOS 3.3 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | Atama ve görevlendirmeler mevzuat çerçevesindedir. | KOS 3.3.1 | Birim içi görevlendirmelerde eğitim, tecrübe ve liyakat kriterleri esas alınacaktır. | Yüksekokul Müdürü | Personel Daire Başkanlığı | Görevlendirme Onayları ve İnceleme Raporları | 2026-12-31 | Sürekli geçerlidir.
KOS 3.4 | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. | Yasal süreçler takip edilmektedir. | KOS 3.4.1 | Personelin akademik (akademik teşvik vb.) ve idari performans takibi yapılarak üst makamlara bildirimde bulunulacaktır (H2.2). | Birim Performans Değerlendirme Komisyonu | Personel D.B., Akademik Teşvik Komisyonu | Teşvik ve Performans Değerlendirme Raporları | 2027-01-31 | Yıllık periyotlarla.
KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | Hizmet içi eğitim talepleri toplanmaktadır. | KOS 3.5.1 | Birim personeli için yıllık Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Analizi yapılacaktır. | MYO Sekreteri | Personel D.B., Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu | Eğitim İhtiyaç Analiz Raporu | 2026-11-15 | Her yıl kasım ayında.
|  |  | KOS 3.5.2 | Belirlenen eğitim ihtiyaçlarına yönelik personelin Üniversite içi/dışı hizmet içi eğitim ve "Eğiticilerin Eğitimi" programlarına katılımı sağlanacaktır (H5.1). | MYO Sekreteri | Personel D.B., UZEM, BTÜSEM | Eğitim Katılım Belgeleri ve Sertifikalar | 2027-12-31
KOS 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | Birim içi görüşmeler yapılmaktadır. | KOS 3.6.1 | Yıllık Personel Performans Değerlendirme ve Değerlendirme Görüşmesi Formları doldurularak personel ile birebir değerlendirme yapılacaktır. | Yüksekokul Müdürü / MYO Sekreteri | Personel Daire Başkanlığı | İmzalı Performans Görüşme Formları | 2027-01-31 | Yıllık periyot.
KOS 3.7 | Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | Teşekkür ve takdir mekanizmaları kısmen mevcuttur. | KOS 3.7.1 | Yüksek performans gösteren akademik/idari personelin Ödül/Teşekkür Belgesi ile taltif edilmesi için Rektörlük Makamına teklif sunulacaktır. | Yüksekokul Müdürü | Personel Daire Başkanlığı | Teşekkür/Takdir Yazıları, Ödül Teklif Formları | 2026-12-31 | Yıllık bazda.
KOS 3.8 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | Mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. | KOS 3.8.1 | İnsan kaynakları mevzuatı ve Üniversite yönetmelik/yönergelerindeki değişiklikler personelle EBYS ve e-posta üzerinden düzenli paylaşılacaktır. | MYO Sekreteri / Yazı İşleri | Personel Daire Başkanlığı | Bilgilendirme E-postaları ve EBYS Duyuruları | 2026-12-31 | Sürekli.
KOS4 | Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS 4.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | İmza sirküleri mevcuttur. | KOS 4.1.1 | Birim İmza ve Onay Yetkileri Yönergesi / Şeması hazırlanarak güncellenecek ve EBYS üzerinden tüm personele ilan edilecektir. | Harcama Yetkilisi / MYO Sekreteri | Hukuk Müşavirliği, SGDB | Onaylı İmza ve Onay Mercileri Şeması | 2026-12-31 | Değişikliklerde güncellenir.
KOS 4.2 | Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. | Vekalet ve yetki devirleri yazılı yapılmaktadır. | KOS 4.2.1 | Harcama yetkisi, gerçekleştirme görevlisi ve imza yetki devirleri yazılı Form/Belge ile yapılacak ve sınırları net olarak tanımlanacaktır. | Harcama Yetkilisi | SGDB, Personel D.B. | Yetki Devri Onay Yazıları ve Belgeleri | 2027-01-15 | Görev değişimlerinde derhal.
KOS 4.3 | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | Yetki devri görevin niteliğine uygundur. | KOS 4.3.1 | Devredilecek yetkinin niteliği, bütçe büyüklüğü ve idari riski analiz edilerek yetki devri sınırları belirlenecektir. | Harcama Yetkilisi | SGDB | Yetki Devri Risk Analiz Formu | 2026-12-31 | Düzenli kontrol edilir.
KOS 4.4 | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Yetkilendirilen personel mevzuata uygundur. | KOS 4.4.1 | Yetki devredilecek personelin liyakat, mesleki tecrübe ve mevzuat bilgisi göz önünde bulundurulacaktır. | Harcama Yetkilisi / Yüksekokul Müdürü | Personel Daire Başkanlığı | Personel Özgeçmiş ve Eğitim Kayıtları | 2026-12-31 | Atamalarda esas alınır.
KOS 4.5 | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | Sözlü/yazılı bilgilendirme yapılmaktadır. | KOS 4.5.1 | Yetki devredilen alanlarda (bütçe, öğrenci işleri vb.) üçer aylık dönemler halinde Harcama Yetkilisine Bilgilendirme Raporu sunulacaktır. | Gerçekleştirme Görevlisi / Taşınır Kayıt Yetkilisi | SGDB | Dönemsel Yetki Kullanım ve Faaliyet Raporları | 2027-03-31 | Üçer aylık periyotlarla.
2- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
RDS5 | Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS 5.1 | İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | Üniversite 2023-2027 Stratejik Planı mevcuttur. | RDS 5.1.1 | Birim, Üniversite 2023-2027 Stratejik Planı ile tam uyumlu BSB MYO Uyum Eylem Planını uygulayacak ve hedeflere katkısını izleyecektir (A1-A5). | Birim Stratejik Planlama / Kalite Ekibi | SGDB | Birim Uyum Eylem Planı ve Uygulama Raporları | 2026-06-30 | Dönemsel izleme yapılır.
RDS 5.2 | İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | Yıllık bütçe teklifleri hazırlanmaktadır. | RDS 5.2.1 | Birim yıllık faaliyet ve kaynak ihtiyacını içeren Birim Performans Programı/Girdileri hazırlanarak SGDB’ye sunulacaktır. | MYO Sekreteri / Mutemet | SGDB | Birim Performans Programı Teklif Formları | 2026-07-31 | Her yıl temmuz ayında.
RDS 5.3 | İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | Bütçe stratejik amaçlara göre hazırlanmaktadır. | RDS 5.3.1 | Birim bütçe teklifleri hazırlanırken Stratejik Plan amaç ve hedefleri (A1, A2, A5) önceliklendirilecektir | Harcama Yetkilisi / MYO Sekreteri | SGDB | Gerekçeli Bütçe Teklif Formları | 2026-08-31 | Yıllık bütçe döneminde.
RDS 5.4 | Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | Faaliyetler plan doğrultusunda yürütülmektedi | RDS 5.4.1 | Faaliyetlerin mevzuat ve stratejik plan hedeflerine uygunluğu 6 aylık izleme raporlarıyla kontrol edilecektir (A5/H5.5). | Yüksekokul Müdürü / MYO Sekreteri | SGDB | 6 Aylık İzleme Değerlendirme Raporları | 2027-07-31 | Altı aylık periyotlarla.
RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. |  | RDS 5.5.1 | Bölüm/program bazında yıllık Birim Özel Hedefleri (akademik yayın, proje, sosyal entegrasyon vb.) belirlenecek ve duyurulacaktır (H1.2, H2.2, H4.2). | Bölüm Başkanları / Yüksekokul Müdürü | Kalite Komisyonu, SGDB | Birim Yıllık Hedef Kartları ve Duyuru Metinleri | 2027-01-31 | Yıl başında ilan edilir.
RDS 5.6 | İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | Hedefler SMART kriterlerine uygundur. | RDS 5.6.1 | Belirlenen tüm eylem ve birim hedeflerinin ölçülebilir göstergeler (PG) ile takibi sağlanacaktır (Tablo 1 göstergeleri doğrultusunda). | Birim Risk ve Gösterge Sorumlusu | SGDB | Performans Göstergesi Takip Kartları | 2026-12-31 | Sürekli izlenir.
RDS6 | Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
RDS 6.1 | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | Risk kayıtları tutulmaktadır. | RDS 6.1.1 | Birim Risk Koordinatörü önderliğinde birim hedeflerini etkileyebilecek idari, akademik ve mali riskler yeniden tespit edilerek Risk Envanterine işlenecektir. | Birim Risk Koordinatörü / Çalışma Grubu | SGDB, İç Denetim Birimi | Birim Risk Envanteri Formu | 2027-02-28 | Yılda en az 1 kez.
RDS 6.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | Risk analizi yapılmaktadır. | RDS 6.2.1 | Tespit edilen risklerin Olasılık ve Etki dereceleri puanlanarak Risk Matrisi oluşturulacak ve yüksek riskli alanlar belirlenecektir. | Birim Risk Koordinatörü | SGDB | Risk Analiz Raporu ve Risk Matrisi | 2027-03-31 | Yıllık periyot.
RDS 6.3 | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. | Önleyici faaliyetler planlanmaktadır. | RDS 6.3.1 | Yüksek ve orta seviyeli riskler için Risk Eylem Planları hazırlanacak, riski azaltıcı kontrol faaliyetleri uygulamaya konulacaktır. | Birim Risk Koordinatörü / Harcama Yetkilisi | SGDB, İç Denetim Birimi | Risk Eylem Planı Raporu | 2027-04-30 | Yıllık olarak izlenir.
3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS7 | Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS 7.1 | Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme vb.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Kontrol mekanizmaları uygulanmaktadır. | KFS 7.1.1 | Mali işler, ders içerikleri ve öğrenci işleri süreçlerinde ön kontrol, doğrulama ve onay mekanizmaları iş akış süreçlerine entegre edilecektir. | MYO Sekreteri / Bölüm Başkanları | SGDB, Öğrenci İşleri D.B. | Kontrol Listeleri (Check-list) ve Onay Akışları | 2026-12-31 | Sürekli uygulanır.
KFS 7.2 | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | Ön mali kontrol yapılmaktadır. | KFS 7.2.1 | Satın alma, tahakkuk ve not girişlerinde işlem öncesi ve süreç içi kontroller (Ön Mali Kontrol dâhil) eksiksiz yürütülecektir. | Gerçekleştirme Görevlisi / Mutemet | SGDB | Ön Mali Kontrol Kayıtları ve İnceleme Tutanakları | 2026-12-31 | Rutin süreç.
KFS 7.3 | Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. | Taşınır sayımları yapılmaktadır. | KFS 7.3.1 | Taşınır mal varlıklarının yıl sonı fiziki sayımları ve konsolide harcama birimi taşınır denetimleri eksiksiz gerçekleştirilecektir. | Taşınır Kayıt Yetkilisi | İdari ve Mali İşler D.B. | Taşınır Sayım Döküm Cetvelleri ve İnceleme Tutanağı | 2026-12-31 | Her yıl sonunda.
KFS 7.4 | Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. | Kontrol maliyetleri düşüktür. | KFS 7.4.1 | Kontrol mekanizmalarının etkinliği ve maliyet-fayda dengesi değerlendirilerek gereksiz bürokratik engeller kaldırılacaktır. | Harcama Yetkilisi | SGDB | Süreç İyileştirme Raporu | 2027-06-30 | Yılda 1 kez.
KFS8 | Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
KFS 8.1 | İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. | Süreç şemaları mevcuttur. | KFS 8.1.1 | MYO bünyesindeki tüm idari, mali ve akademik süreçler için İş Akış Süreç Prosedürleri yazılı hale getirilecektir. | MYO Sekreteri / Çalışma Grubu | Kalite Komisyonu, SGDB | Yazılı İş Akış Şemaları ve Prosedür Kılavuzu | 2026-12-31 | Tamamı belgelendirilecektir.
KFS 8.2 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. | Süreçler baştan sona tanımlıdır. | KFS 8.2.1 | İş akış şemaları, girdi, süreç, çıktı, onay ve arşiv aşamalarını kapsayacak şekilde detaylandırılacaktır. | Kalite ve İç Kontrol Ekibi | SGDB | Detaylı Süreç Haritaları | 2026-12-31 | Kurumsal standartlara uyum.
KFS 8.3 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. | Dokümanlar webde ve EBYS’dedir. | KFS 8.3.1 | Tüm süreç prosedürleri ve formlar (örn: FR 538 vb.) güncellenerek birim web sitesinde "Kalite/İç Kontrol" sekmesinde yayımlanacaktır. | Birim Web Sorumlusu / Kalite Ekibi | Bilgi İşlem D.B., Kalite Komisyonu | Birim Web Sitesi Doküman Arşivi | 2027-01-31 | Sürekli güncel tutulur.
KFS9 | Görevler ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
KFS 9.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | Görevler ayrılığı ilkesi uygulanmaktadır. | KFS 9.1.1 | Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Onay Mercilerinin farklı kişilerden oluşması titizlikle sürdürülecektir. | Harcama Yetkilisi | Personel Daire Başkanlığı, SGDB | İdari Görevlendirme Onayları | 2027-01-15 | Görev dağılımında esas alınır.
KFS 9.2 | Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. | Personel yetersizliği olan alanlarda tedbir alınmaktadır. | KFS 9.2.1 | Personel kısıtı bulunan idari birimlerde kontrol riskini telafi edecek ek onay/çapraz kontrol süreçleri belirlenecektir. | MYO Sekreteri | Personel Daire Başkanlığı | Telafi Edici Kontrol Prosedürü | 2027-02-28 | İhtiyaç halinde uygulanır.
KFS10 | Hiyerarşik kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
KFS 10.1 | Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | Hiyerarşik kontroller EBYS ve birim içi yapılmaktadır. | KFS 10.1.1 | Yöneticiler, evrak, bütçe harcamaları ve öğrenci işleri süreçlerini dönemsel kontrol listeleri ile denetleyecektir. | Yüksekokul Müdürü / MYO Sekreteri | Kalite Komisyonu | Yönetim Kontrol Tutanakları | 2026-12-31 | Sürekli izleme.
KFS 10.2 | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. | Düzeltici işlemler yapılmaktadır. | KFS 10.2.1 | Yapılan kontrollerde tespit edilen hata ve eksiklikler için Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) süreçleri işletilecektir (A5/H5.5). | Yüksekokul Müdürü / Bölüm Başkanları | Kalite Komisyonu | DÖF Formları ve Takip Raporları | 2026-12-31 | Tespit durumunda derhal.
KFS11 | Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
KFS 11.1 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | Yedekleme planı uygulanmaktadır. | KFS 11.1.1 | Kilit görevlerdeki personel için "Yedek Personel (Yedekleme) Planı" oluşturulacak, görev ayrılmalarında hizmet aksamaması sağlanacaktır | MYO Sekreteri | Personel Daire Başkanlığı | Görev Yedekleme Planı Tablosu | 2027-01-15 | Yıllık güncellenir.
KFS 11.2 | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. | Vekaletler usulüne uygun yürütülmektedir. | KFS 11.2.1 | İzin, hastalık veya görevlendirme durumlarında vekalet onayları zamanında alınarak yetki boşluğu önlenecektir. | MYO Sekreteri | Personel Daire Başkanlığı | EBYS Vekalet Onayları | 2026-12-31 | Anlık uygulanır.
KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Devir-teslim yapılmaktadır. | KFS 11.3.1 | Görevden ayrılan personelin "Görevi Devir-Teslim Raporu" ve "Taşınır Devir Tutanağı" düzenlemeden birimden ilişiği kesilmeyecektir. | MYO Sekreteri / Taşınır Kayıt Yetkilisi | Personel D.B., İdari ve Mali İşler D.B. | İmzalı Görev Devir-Teslim Raporları | 2026-12-31 | Personel ayrılışlarında.
KFS12 | Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
KFS 12.1 | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Kurumsal bilgi güvenliği kuralları geçerlidir. | KFS 12.1.1 | Birimde kullanılan bilgisayar ve bilgi sistemlerinin Bilgi Güvenliği Politikasına (KVKK uyumu dâhil) uygunluğu denetlenecektir (H5.3). | Birim Bilgi İşlem Sorumlusu | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Bilgi Güvenliği Denetim Raporu | 2026-12-31 | Düzenli kontrol.
KFS 12.2 | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. | Sistem yetkileri kullanıcı bazlıdır. | KFS 12.2.1 | OBS, EBYS, BKYS ve MYS sistemlerindeki yetki tanımları gözden geçirilecek, ayrılan personelin yetkileri anında kapatılacaktır. | Birim Sistem Yöneticisi / MYO Sekreteri | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yetki Kontrol ve Erişim Listeleri | 2026-12-31 | Dönemsel gözden geçirme.
KFS 12.3 | İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. | Merkezidizinde yedekleme yapılmaktadır. | KFS 12.3.1 | Birimel yerel veri ve belgelerin kurumsal bulut/merkezi sunuculara düzenli periyotlarla yedeklenmesi sağlanacaktır. | Birim Bilgi İşlem Sorumlusu | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Veri Yedekleme Doğrulama Kayıtları | 2026-12-31 | Haftalık/Aylık periyotlar.
4- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS13 | Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
BİS 13.1 | İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | Kurumsal e-posta ve EBYS aktif kullanılmaktadır. | BİS 13.1.1 | İç ve dış iletişim kanalları (EBYS, kurumsal web, e-posta, duyuru panoları) etkin biçimde işletilecek, iletişim акış şeması yayımlanacaktır. | MYO Web ve İletişim Sorumlusu | Bilgi İşlem D.B., Basın ve Halkla İlişkiler Müş. | İletişim Akış Kılavuzu ve Duyuru Kayıtları | 2026-12-31 | Kesintisiz iletişim.
BİS 13.2 | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Bilgiye erişim sağlanmaktadır. | BİS 13.2.1 | Görevle ilgili mevzuat, duyuru ve karar metinleri birim içi ortak ağda / EBYS'de zamanında paylaşıma açılacaktır. | MYO Sekreteri | Bilgi İşlem Daire Başkanlığ | Ortak Paylaşım Alanı Erişim Kayıtları | 2026-12-31 | Anlık paylaşım.
BİS 13.3 | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | Veri doğrulama yapılmaktadır. | BİS 13.3.1 | Birim web sitesindeki veriler, ders programları ve istatistiki bilgiler düzenli kontrol edilerek güncellenecektir. | Web Yayın Grubu | Bilgi İşlem Daire Başkanlığ | Web İçerik Güncelleme Kayıtları | 2026-12-31 | Haftalık kontrol.
BİS 13.4 | Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | Bütçe verileri MYS’de takip edilmektedir. | BİS 13.4.1 | Bütçe gerçekleşme raporları ve performans göstergeleri verileri her 3 ayda bir yönetime sunulacaktır (H5.3). | Mutemet / Gerçekleştirme Görevlisi | SGDB | Üçer Aylık Bütçe ve Performans Takip Raporu | 2027-03-31 | Dönemsel raporlama.
BİS 13.5 | Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. | Üniversite YBS/BKYS kullanılmaktadır. | BİS 13.5.1 | Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) kurulum/entegrasyon çalışmalarına birim düzeyinde veri katkısı sağlanacaktır (H5.3). | Birim YBS Sorumlusu | Bilgi İşlem D.B., SGDB | YBS Veri Giriş ve Analiz Raporları | 2027-12-31 | Stratejik Plan H5.3 ile tam uyum.
BİS 13.6 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | Dönemsel kurul toplantıları yapılmaktadır. | BİS 13.6.1 | Yıl başı ve dönem başı Akademik/İdari Genel Kurul toplantıları düzenlenerek stratejik beklentiler personele iletilecektir. | Yüksekokul Müdürü | MYO Sekreteryası | Akademik/İdari Kurul Tutanakları | 2026-10-15 | Her yarıyıl başında.
BİS 13.7 | İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | Öneri/istek kutuları ve toplantılar mevcuttur. | BİS 13.7.1 | Personel ve öğrencilerin talep ve önerilerini iletebileceği dijital/fiziki İstek ve Öneri Sistemi işletilecektir (H5.1, H5.2). | Birim Kalite Ekibi | Kalite Komisyonu, Bilgi İşlem D.B. | Öneri-Şikayet Değerlendirme Raporları | 2027-06-30 | 6 aylık periyot.
BİS14 | Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
BİS 14.1 | İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | Üst yönetici raporu yayımlamaktadır. | BİS 14.1 | Birim, Stratejik Plan hedeflerine katkısını ve yıllık performans verilerini hazırlar. | MYO Sekreteri / Kalite Ekibi | SGDB | Birim Performans Girdi Raporu | 2027-01-31 | Yıllık periyot.
BİS 14.2 | İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. | Kurumsal bazda açıklanmaktadır. | BİS 14.2.1 | Birim ilk 6 aylık bütçe gerçekleşme verilerini SGDB’ye zamanında raporlayacaktır. | Mutemet / MYO Sekreteri | SGDB | 6 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu | 2026-07-15 | Her yıl temmuz ayında.
BİS 14.3 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. | Birim faaliyet raporu hazırlanmaktadır. | BİS 14.3.1 | MYO Yıllık Birim Faaliyet Raporu mevzuata ve Rehbere uygun hazırlanarak yayımlanacaktır. | MYO Sekreteri / Birim Çalışma Grubu | SGDB | Onaylı Birim Faaliyet Raporu | 2027-01-31 | Her yıl ocak ayında.
BİS 14.4 | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. | Raporlama акışı mevcuttur. | BİS 14.4.1 | Alt birimlerden (bölümler, idari bürolar) MYO yönetimine sunulacak periyodik dönem raporu formatları standart hale getirilecektir. | MYO Sekreteri | Kalite Komisyonu | Standart Birim İçi Rapor Şablonları | 2026-12-31 | Süreç standardizasyonu.
BİS15 | Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS 15.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | EBYS aktif olarak kullanılmaktadır. | BİS 15.1.1 | Tüm gelen-giden evrak ve içi yazışmaların %100 EBYS üzerinden yürütülmesi ve evrak kaydının eksiksiz tutulması sağlanacaktır. | Yazı İşleri Bürosu / MYO Sekreteri | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | EBYS Kayıt Tutanakları ve Evrak İstatistikleri | 2026-12-31 | Sürekli uygulama.
BİS 15.2 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | Devlet Arşivleri Standart Dosya Planı uygulanmaktadır. | BİS 15.2.1 | Güncel Standart Dosya Planına (SDP) uygun dosyalama yapısı idari bürolarda eksiksiz uygulanacaktır. | Birim Evrak Kayıt / Büro Personeli | Kütüphane ve Dokümantasyon D.B. (Kurumsal Arşiv) | Standart Dosya Planı İnceleme Raporu | 2026-12-31 | Periyodik denetim.
BİS 15.3 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | Fiziki evrak kilitli alanda tutulmaktadır. | BİS 15.3.1 | Fiziki arşiv alanı yangın, su basması ve yetkisiz erişim risklerine karşı güvenli hale getirilecektir. | MYO Sekreteri / Destek Personeli | İdari ve Mali İşler D.B., Yapı İşleri D.B. | Arşiv Güvenlik Denetim Formu | 2027-03-31 | Fiziki iyileştirme.
BİS 15.4 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | Resmi yazışma kurallarına uyulmaktadır. | BİS 15.4.1 | Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe tam uyum sağlanacaktır. | Yazı İşleri Personeli | Rektörlük Yazı İşleri | Evrak Kontrol Listeleri | 2026-12-31 | Sürekli kontrol.
BİS 15.5 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | Evraklar günü gününe işlenmektedir. | BİS 15.5.1 | Evrakların havale, işlem ve cevaplama süreleri EBYS üzerinden haftalık takip edilerek gecikmeler önlenecektir. | MYO Sekreteri | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | EBYS Süre İzleme Raporları | 2026-12-31 | Sürekli izleme.
BİS 15.6 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. | Birim arşivi mevcuttur. | BİS 15.6.1 | Birim Kurumsal Arşiv Envanteri çıkarılacak, saklama süresi dolan evraklar için Ayıklama ve İmha Komisyonu çalıştırılacaktır. | Birim Arşiv Sorumlusu | Kütüphane ve Dokümantasyon D.B. | Arşiv Envanter Listesi ve İmha Tutanakları | 2027-06-30 | Yıllık arşiv çalışması.
BİS16 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
BİS 16.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | Bildirim kanalları kurumsal boyuttadır. | BİS 16.1.1 | Hata, usulsüzlük ve etik dışı davranışların güvenli bir şekilde bildirilebileceği bildirim prosedürü ve kanalları personele duyurulacaktır. | Yüksekokul Müdürü | Hukuk Müşavirliği, Etik Kurulu | Bildirim Prosedürü ve EBYS Duyurusu | 2026-12-31 | Sürekli erişim.
BİS 16.2 | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | İnceleme ve soruşturma süreçleri işletilmektedir. | BİS 16.2.1 | İletilen bildirimler, şikayetler veya tespit edilen hatalar hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli ön inceleme/inceleme derhal başlatılacaktır. | Yüksekokul Müdürü | Hukuk Müşavirliği, Personel D.B. | İnceleme ve İnceleme Sonuç Raporları | 2026-12-31 | Olay bazlı anında.
BİS 16.3 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. | Gizlilik ilkesi esastır. | BİS 16.3.1 | Bildirimde bulunan personelin kimlik bilgilerinin gizliliğini koruyacak ve mağduriyetini önleyecek tedbirler kararlılıkla alınacaktır. | Harcama Yetkilisi / Yüksekokul Müdürü | Hukuk Müşavirliğ | Gizlilik Sözleşmeleri ve İlke Kararları | 2026-12-31 | Yasal güvence altındadır.
5- İZLEME STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
İS17 | İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
IS 17.1 | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | İç kontrol izlemesi yapılmaktadır. | IS 17.1.1 | MYO İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı gerçekleşme sonuçları yılda en az bir kez değerlendirme toplantısıyla gözden geçirilecektir. | Birim İç Kontrol / Risk Çalışma Grubu | SGDB | Yıllık İç Kontrol Değerlendirme Raporu | 2027-01-31 | Yıllık değerlendirme.
İS 17.2 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | Eksiklikler raporlanmaktadır. | İS 17.2.1 | İzleme esnasında tespit edilen aksaklıklar için eylemlerde gerekli revizyonlar yapılacak ve SGDB'ye bildirilecektir. | Birim Risk Koordinatörü / MYO Sekreteri | SGDB | Eylem Planı Revizyon / İyileştirme Raporu | 2027-02-28 | Yıllık periyot.
IS 17.3 | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | Birimlerin tamamı sürece dahildir. | IS 17.3.1 | İç kontrol değerlendirme çalışmalarına akademik bölüm başkanları ve idari büro sorumlularının eksiksiz katılımı sağlanacaktır. | Yüksekokul Müdürü | MYO Sekreteryası | Katılım Listeleri ve Birim Görüş Formları | 2026-12-31 | Katılımcı yaklaşım.
İS 17.4 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | Denetim raporları dikkate alınmaktadır. | IS 17.4.1 | İç/dış denetim raporları, paydaş anket sonuçları (İP/DP) ve DÖF kararları iç kontrol değerlendirmesinde girdi olarak kullanılacaktır (H5.5) | Birim İç Kontrol Çalışma Grubu | İç Denetim Birimi, SGDB, Kalite Komisyonu | İç Kontrol Girdi ve Analiz Dosyası | 2027-01-31 | Dönemsel çalışma.
İS 17.5 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | Uyum eylem planı güncellenmektedir. | İS 17.5.1 | Değerlendirme raporuna göre tespit edilen gelişim alanlarına yönelik yeni Eylem Planı dönemi için önleyici tedbirler kararlaştırılacaktır. | Birim Risk Koordinatörü / Harcama Yetkilisi | SGDB | Güncellenmiş Uyum Eylem Planı | 2027-03-31 | Dönem sonunda.
İS18 | İç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İS 18.1 | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir | IS 18.1.1 | Makul güvence sağlandığından ek eylem öngörülmemiştir | İç Denetim Birimi Başkanlığı | Meslek Yüksekokulu | Denetim Raporları | _ | İç Denetim Birimi yürütmektedir
İS 18.2 | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. | Denetim bulguları yerine getirilmektedir. | IS 18.2.1 | İç Denetim sonucunda Sosyal Bilimler MYO için düzenlenen rapordaki bulgu ve önerilere ilişkin Birim İç Denetim Eylem Planı hazırlanacak ve uygulanacaktır. | Yüksekokul Müdürü / MYO Sekreteri | İç Denetim Birimi Başkanlığı, SGDB | İç Denetim Bulgu Takip Formları ve İyileştirme Raporu | Denetim Raporunu Takiben (30 gün) | Denetim dönemlerinde uygulanır.
| Hazırlayan (Birim Risk Koordinatörü) |  |  |  |  | Onaylayan(Birim Harcama Yetkilisi)
| …./..../20…. |  |  |  |  | …./..../20….
| Abdullah YILDIRMAZ/Dr. Öğr. Üyesi |  |  |  |  | Ferhat KORKMAZ/Prof.Dr.
| Adı Soyadı/Unvanı |  |  |  |  | Adı Soyadı/Unvanı
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  |  | ONAYLAYAN

## Ek-2 Uyum Ey. Pl. Uyg. Snç Rp.
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2026 Yılı Haziran/Aralık Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Uygulama Sonuç Raporu (2026-2028)
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Birimde Gerçekleştirilen Eylem veya Eylemler | Tamamlanma Tarihi | Çıktı/Kanıt
KOS1 | Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | İç kontrol bilinci yönetim düzeyinde mevcuttur. | KOS 1.1.1 | İç kontrol ilkeleri ve Stratejik Plan hedefleri (A5/H5.5) doğrultusunda yönetim toplantıları düzenlenecek ve birim personeline bilgilendirme seminerleri verilecektir.
KOS 1.2 | İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. | Yöneticiler etik ve idari süreçlere öncülük etmektedir. | KOS 1.2.1 | Yöneticilerin iç kontrol süreçlerindeki rolleri belirlenecek, performans değerlendirme ve kalite toplantıları periyodik olarak yürütülecektir.
KOS 1.3 | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. | Üniversite Etik Rehberi mevcut olup erişime açıktır. | KOS 1.3.1 | Akademik ve idari personele yönelik Etik İlkeler Eğitimi düzenlenecek, yeni başlayan personele Etik Sözleşmesi imzalatılacaktır.
KOS 1.4 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | Faaliyet raporları ve birim harcamaları şeffaf şekilde kayıt altındadır. | KOS 1.4.1 | Birim web sitesinde birim faaliyet raporları, bütçe gerçekleşmeleri ve kurul kararları düzenli olarak yayımlanacaktır.
KOS 1.5 | İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | Şikayet ve öneri mekanizmaları mevcuttur. | KOS 1.5.1 | Personel ve öğrencilere yönelik memnuniyet anketleri (İP/DP) uygulanarak adil hizmet ve fırsat eşitliği izlenecektir (H5.1, H5.2).
KOS 1.6 | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. | Dokümanlar EBYS üzerinden resmi standartlarda tutulmaktadır. | KOS.1.6.1 | Birim resmi yazışma, ders uyum tabloları (FR 538) ve arşiv dokümanlarının standartlara uygunluğu denetlenecektir.
KOS2 | Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS 2.1 | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | Misyon ve Vizyon Stratejik Plan'da belirlenmiştir. | KOS 2.1.1 | Üniversite ve MYO misyon-vizyonu birim panolarında ve web sitesinde güncellenecek, oryantasyon programlarında personele aktarılacaktır.
KOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | Görev tanımları mevcuttur. | KOS 2.2.1 | Akademik bölüm/program ve idari birim bazlı detaylı alt görev tanımları güncellenecek ve personele tebliğ edilecektir.
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | Görev dağılım çizelgeleri hazırlanmıştır. | KOS 2.3.1 | Birim Görev Dağılım Çizelgesi yıllık bazda ve personel değişimlerinde güncellenerek EBYS üzerinden duyurulacaktır.
KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | Teşkilat şeması mevcuttur. | KOS 2.4.1 | MYO Organizasyon Şeması incelenecek, yeni açılan/birleşen programlar doğrultusunda güncellenerek panolarda ve webde yayımlanacaktır
KOS 2.5 | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | Hiyerarşik raporlama yapısı mevcuttur. | KOS 2.5.1 | Hiyerarşik onay süreçleri ve birim içi raporlama акış şemaları oluşturularak ilgili personele bildirilecektir.
KOS 2.6 | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | Hassas görevler belirlenmiştir. | KOS 2.6.1 | Birim Hassas Görev Envanteri ve Hassas Görevlere İlişkin Prosedürler gözden geçirilecek, güncellenerek personele imza karşılığı tebliğ edilecektir.
KOS 2.7 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. | Faaliyet izleme birim düzeyinde yapılmaktadır. | KOS 2.7.1 | Birim içi aylık koordinasyon ve değerlendirme toplantıları düzenlenerek birim hedeflerine ulaşma düzeyi izlenecektir (A5/H5.5).
KOS3 | Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.1 | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | Personel planlaması norm kadroya göre yapılmaktadır. | KOS 3.1.1 | MYO akademik ve idari personel ihtiyacı Stratejik Plan hedefleri doğrultusunda belirlenecek ve Rektörlüğe sunulacaktır (A5).
KOS 3.2 | İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Personel yetkinlikleri mevzuata uygundur. | KOS 3.2.1 | Görev yetkinlik analizi yapılacak, personelin yetkinliklerine uygun birimlerde görevlendirilmesi sağlanacaktır.
KOS 3.3 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | Atama ve görevlendirmeler mevzuat çerçevesindedir. | KOS 3.3.1 | Birim içi görevlendirmelerde eğitim, tecrübe ve liyakat kriterleri esas alınacaktır.
KOS 3.4 | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. | Yasal süreçler takip edilmektedir. | KOS 3.4.1 | Personelin akademik (akademik teşvik vb.) ve idari performans takibi yapılarak üst makamlara bildirimde bulunulacaktır (H2.2).
KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | Hizmet içi eğitim talepleri toplanmaktadır. | KOS 3.5.1 | Birim personeli için yıllık Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Analizi yapılacaktır.
|  |  | KOS 3.5.2 | Belirlenen eğitim ihtiyaçlarına yönelik personelin Üniversite içi/dışı hizmet içi eğitim ve "Eğiticilerin Eğitimi" programlarına katılımı sağlanacaktır (H5.1).
KOS 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | Birim içi görüşmeler yapılmaktadır. | KOS 3.6.1 | Yıllık Personel Performans Değerlendirme ve Değerlendirme Görüşmesi Formları doldurularak personel ile birebir değerlendirme yapılacaktır.
KOS 3.7 | Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | Teşekkür ve takdir mekanizmaları kısmen mevcuttur. | KOS 3.7.1 | Yüksek performans gösteren akademik/idari personelin Ödül/Teşekkür Belgesi ile taltif edilmesi için Rektörlük Makamına teklif sunulacaktır.
KOS 3.8 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | Mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. | KOS 3.8.1 | İnsan kaynakları mevzuatı ve Üniversite yönetmelik/yönergelerindeki değişiklikler personelle EBYS ve e-posta üzerinden düzenli paylaşılacaktır.
KOS4 | Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS 4.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | İmza sirküleri mevcuttur. | KOS 4.1.1 | Birim İmza ve Onay Yetkileri Yönergesi / Şeması hazırlanarak güncellenecek ve EBYS üzerinden tüm personele ilan edilecektir.
KOS 4.2 | Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. | Vekalet ve yetki devirleri yazılı yapılmaktadır. | KOS 4.2.1 | Harcama yetkisi, gerçekleştirme görevlisi ve imza yetki devirleri yazılı Form/Belge ile yapılacak ve sınırları net olarak tanımlanacaktır.
KOS 4.3 | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | Yetki devri görevin niteliğine uygundur. | KOS 4.3.1 | Devredilecek yetkinin niteliği, bütçe büyüklüğü ve idari riski analiz edilerek yetki devri sınırları belirlenecektir.
KOS 4.4 | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Yetkilendirilen personel mevzuata uygundur. | KOS 4.4.1 | Yetki devredilecek personelin liyakat, mesleki tecrübe ve mevzuat bilgisi göz önünde bulundurulacaktır.
KOS 4.5 | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | Sözlü/yazılı bilgilendirme yapılmaktadır. | KOS 4.5.1 | Yetki devredilen alanlarda (bütçe, öğrenci işleri vb.) üçer aylık dönemler halinde Harcama Yetkilisine Bilgilendirme Raporu sunulacaktır.
2- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Birimde Gerçekleştirilen Eylem veya Eylemler | Tamamlanma Tarihi | Çıktı/Sonuç
RDS5 | Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS 5.1 | İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | Üniversite 2023-2027 Stratejik Planı mevcuttur. | RDS 5.1.1 | Birim, Üniversite 2023-2027 Stratejik Planı ile tam uyumlu BSB MYO Uyum Eylem Planını uygulayacak ve hedeflere katkısını izleyecektir (A1-A5).
RDS 5.2 | İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | Yıllık bütçe teklifleri hazırlanmaktadır. | RDS 5.2.1 | Birim yıllık faaliyet ve kaynak ihtiyacını içeren Birim Performans Programı/Girdileri hazırlanarak SGDB’ye sunulacaktır.
RDS 5.3 | İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | Bütçe stratejik amaçlara göre hazırlanmaktadır. | RDS 5.3.1 | Birim bütçe teklifleri hazırlanırken Stratejik Plan amaç ve hedefleri (A1, A2, A5) önceliklendirilecektir
RDS 5.4 | Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | Faaliyetler plan doğrultusunda yürütülmektedi | RDS 5.4.1 | Faaliyetlerin mevzuat ve stratejik plan hedeflerine uygunluğu 6 aylık izleme raporlarıyla kontrol edilecektir (A5/H5.5).
RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. |  | RDS 5.5.1 | Bölüm/program bazında yıllık Birim Özel Hedefleri (akademik yayın, proje, sosyal entegrasyon vb.) belirlenecek ve duyurulacaktır (H1.2, H2.2, H4.2).
RDS 5.6 | İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | Hedefler SMART kriterlerine uygundur. | RDS 5.6.1 | Belirlenen tüm eylem ve birim hedeflerinin ölçülebilir göstergeler (PG) ile takibi sağlanacaktır (Tablo 1 göstergeleri doğrultusunda).
RDS6 | Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
RDS 6.1 | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | Risk kayıtları tutulmaktadır. | RDS 6.1.1 | Birim Risk Koordinatörü önderliğinde birim hedeflerini etkileyebilecek idari, akademik ve mali riskler yeniden tespit edilerek Risk Envanterine işlenecektir.
RDS 6.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | Risk analizi yapılmaktadır. | RDS 6.2.1 | Tespit edilen risklerin Olasılık ve Etki dereceleri puanlanarak Risk Matrisi oluşturulacak ve yüksek riskli alanlar belirlenecektir.
RDS 6.3 | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. | Önleyici faaliyetler planlanmaktadır. | RDS 6.3.1 | Yüksek ve orta seviyeli riskler için Risk Eylem Planları hazırlanacak, riski azaltıcı kontrol faaliyetleri uygulamaya konulacaktır.
3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Birimde Gerçekleştirilen Eylem veya Eylemler | Tamamlanma Tarihi | Çıktı/Sonuç
KFS7 | Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS 7.1 | Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme vb.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Kontrol mekanizmaları uygulanmaktadır. | KFS 7.1.1 | Mali işler, ders içerikleri ve öğrenci işleri süreçlerinde ön kontrol, doğrulama ve onay mekanizmaları iş akış süreçlerine entegre edilecektir.
KFS 7.2 | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | Ön mali kontrol yapılmaktadır. | KFS 7.2.1 | Satın alma, tahakkuk ve not girişlerinde işlem öncesi ve süreç içi kontroller (Ön Mali Kontrol dâhil) eksiksiz yürütülecektir.
KFS 7.3 | Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. | Taşınır sayımları yapılmaktadır. | KFS 7.3.1 | Taşınır mal varlıklarının yıl sonı fiziki sayımları ve konsolide harcama birimi taşınır denetimleri eksiksiz gerçekleştirilecektir.
KFS 7.4 | Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. | Kontrol maliyetleri düşüktür. | KFS 7.4.1 | Kontrol mekanizmalarının etkinliği ve maliyet-fayda dengesi değerlendirilerek gereksiz bürokratik engeller kaldırılacaktır.
KFS8 | Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
KFS 8.1 | İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. | Süreç şemaları mevcuttur. | KFS 8.1.1 | MYO bünyesindeki tüm idari, mali ve akademik süreçler için İş Akış Süreç Prosedürleri yazılı hale getirilecektir.
KFS 8.2 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. | Süreçler baştan sona tanımlıdır. | KFS 8.2.1 | İş akış şemaları, girdi, süreç, çıktı, onay ve arşiv aşamalarını kapsayacak şekilde detaylandırılacaktır.
KFS 8.3 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. | Dokümanlar webde ve EBYS’dedir. | KFS 8.3.1 | Tüm süreç prosedürleri ve formlar (örn: FR 538 vb.) güncellenerek birim web sitesinde "Kalite/İç Kontrol" sekmesinde yayımlanacaktır.
KFS9 | Görevler ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
KFS 9.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | Görevler ayrılığı ilkesi uygulanmaktadır. | KFS 9.1.1 | Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Onay Mercilerinin farklı kişilerden oluşması titizlikle sürdürülecektir.
KFS 9.2 | Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. | Personel yetersizliği olan alanlarda tedbir alınmaktadır. | KFS 9.2.1 | Personel kısıtı bulunan idari birimlerde kontrol riskini telafi edecek ek onay/çapraz kontrol süreçleri belirlenecektir.
KFS10 | Hiyerarşik kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
KFS 10.1 | Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | Hiyerarşik kontroller EBYS ve birim içi yapılmaktadır. | KFS 10.1.1 | Yöneticiler, evrak, bütçe harcamaları ve öğrenci işleri süreçlerini dönemsel kontrol listeleri ile denetleyecektir.
KFS 10.2 | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. | Düzeltici işlemler yapılmaktadır. | KFS 10.2.1 | Yapılan kontrollerde tespit edilen hata ve eksiklikler için Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) süreçleri işletilecektir (A5/H5.5).
KFS11 | Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
KFS 11.1 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | Yedekleme planı uygulanmaktadır. | KFS 11.1.1 | Kilit görevlerdeki personel için "Yedek Personel (Yedekleme) Planı" oluşturulacak, görev ayrılmalarında hizmet aksamaması sağlanacaktır
KFS 11.2 | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. | Vekaletler usulüne uygun yürütülmektedir. | KFS 11.2.1 | İzin, hastalık veya görevlendirme durumlarında vekalet onayları zamanında alınarak yetki boşluğu önlenecektir.
KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Devir-teslim yapılmaktadır. | KFS 11.3.1 | Görevden ayrılan personelin "Görevi Devir-Teslim Raporu" ve "Taşınır Devir Tutanağı" düzenlemeden birimden ilişiği kesilmeyecektir.
KFS12 | Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
KFS 12.1 | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Kurumsal bilgi güvenliği kuralları geçerlidir. | KFS 12.1.1 | Birimde kullanılan bilgisayar ve bilgi sistemlerinin Bilgi Güvenliği Politikasına (KVKK uyumu dâhil) uygunluğu denetlenecektir (H5.3).
KFS 12.2 | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. | Sistem yetkileri kullanıcı bazlıdır. | KFS 12.2.1 | OBS, EBYS, BKYS ve MYS sistemlerindeki yetki tanımları gözden geçirilecek, ayrılan personelin yetkileri anında kapatılacaktır.
KFS 12.3 | İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. | Merkezidizinde yedekleme yapılmaktadır. | KFS 12.3.1 | Birimel yerel veri ve belgelerin kurumsal bulut/merkezi sunuculara düzenli periyotlarla yedeklenmesi sağlanacaktır.
4- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Birimde Gerçekleştirilen Eylem veya Eylemler | Tamamlanma Tarihi | Çıktı/Sonuç
BİS13 | Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
BİS 13.1 | İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | Kurumsal e-posta ve EBYS aktif kullanılmaktadır. | BİS 13.1.1 | İç ve dış iletişim kanalları (EBYS, kurumsal web, e-posta, duyuru panoları) etkin biçimde işletilecek, iletişim акış şeması yayımlanacaktır.
BİS 13.2 | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Bilgiye erişim sağlanmaktadır. | BİS 13.2.1 | Görevle ilgili mevzuat, duyuru ve karar metinleri birim içi ortak ağda / EBYS'de zamanında paylaşıma açılacaktır.
BİS 13.3 | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | Veri doğrulama yapılmaktadır. | BİS 13.3.1 | Birim web sitesindeki veriler, ders programları ve istatistiki bilgiler düzenli kontrol edilerek güncellenecektir.
BİS 13.4 | Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | Bütçe verileri MYS’de takip edilmektedir. | BİS 13.4.1 | Bütçe gerçekleşme raporları ve performans göstergeleri verileri her 3 ayda bir yönetime sunulacaktır (H5.3).
BİS 13.5 | Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. | Üniversite YBS/BKYS kullanılmaktadır. | BİS 13.5.1 | Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) kurulum/entegrasyon çalışmalarına birim düzeyinde veri katkısı sağlanacaktır (H5.3).
BİS 13.6 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | Dönemsel kurul toplantıları yapılmaktadır. | BİS 13.6.1 | Yıl başı ve dönem başı Akademik/İdari Genel Kurul toplantıları düzenlenerek stratejik beklentiler personele iletilecektir.
BİS 13.7 | İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | Öneri/istek kutuları ve toplantılar mevcuttur. | BİS 13.7.1 | Personel ve öğrencilerin talep ve önerilerini iletebileceği dijital/fiziki İstek ve Öneri Sistemi işletilecektir (H5.1, H5.2).
BİS14 | Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
BİS 14.1 | İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | Üst yönetici raporu yayımlamaktadır. | BİS 14.1 | Birim, Stratejik Plan hedeflerine katkısını ve yıllık performans verilerini hazırlar.
BİS 14.2 | İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. | Kurumsal bazda açıklanmaktadır. | BİS 14.2.1 | Birim ilk 6 aylık bütçe gerçekleşme verilerini SGDB’ye zamanında raporlayacaktır.
BİS 14.3 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. | Birim faaliyet raporu hazırlanmaktadır. | BİS 14.3.1 | MYO Yıllık Birim Faaliyet Raporu mevzuata ve Rehbere uygun hazırlanarak yayımlanacaktır.
BİS 14.4 | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. | Raporlama акışı mevcuttur. | BİS 14.4.1 | Alt birimlerden (bölümler, idari bürolar) MYO yönetimine sunulacak periyodik dönem raporu formatları standart hale getirilecektir.
BİS15 | Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS 15.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | EBYS aktif olarak kullanılmaktadır. | BİS 15.1.1 | Tüm gelen-giden evrak ve içi yazışmaların %100 EBYS üzerinden yürütülmesi ve evrak kaydının eksiksiz tutulması sağlanacaktır.
BİS 15.2 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | Devlet Arşivleri Standart Dosya Planı uygulanmaktadır. | BİS 15.2.1 | Güncel Standart Dosya Planına (SDP) uygun dosyalama yapısı idari bürolarda eksiksiz uygulanacaktır.
BİS 15.3 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | Fiziki evrak kilitli alanda tutulmaktadır. | BİS 15.3.1 | Fiziki arşiv alanı yangın, su basması ve yetkisiz erişim risklerine karşı güvenli hale getirilecektir.
BİS 15.4 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | Resmi yazışma kurallarına uyulmaktadır. | BİS 15.4.1 | Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe tam uyum sağlanacaktır.
BİS 15.5 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | Evraklar günü gününe işlenmektedir. | BİS 15.5.1 | Evrakların havale, işlem ve cevaplama süreleri EBYS üzerinden haftalık takip edilerek gecikmeler önlenecektir.
BİS 15.6 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. | Birim arşivi mevcuttur. | BİS 15.6.1 | Birim Kurumsal Arşiv Envanteri çıkarılacak, saklama süresi dolan evraklar için Ayıklama ve İmha Komisyonu çalıştırılacaktır.
BİS16 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
BİS 16.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | Bildirim kanalları kurumsal boyuttadır. | BİS 16.1.1 | Hata, usulsüzlük ve etik dışı davranışların güvenli bir şekilde bildirilebileceği bildirim prosedürü ve kanalları personele duyurulacaktır.
BİS 16.2 | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | İnceleme ve soruşturma süreçleri işletilmektedir. | BİS 16.2.1 | İletilen bildirimler, şikayetler veya tespit edilen hatalar hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli ön inceleme/inceleme derhal başlatılacaktır.
BİS 16.3 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. | Gizlilik ilkesi esastır. | BİS 16.3.1 | Bildirimde bulunan personelin kimlik bilgilerinin gizliliğini koruyacak ve mağduriyetini önleyecek tedbirler kararlılıkla alınacaktır.
5- İZLEME STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Birimde Gerçekleştirilen Eylem veya Eylemler | Tamamlanma Tarihi | Çıktı/Sonuç
İS17 | İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
IS 17.1 | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | İç kontrol izlemesi yapılmaktadır. | IS 17.1.1 | MYO İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı gerçekleşme sonuçları yılda en az bir kez değerlendirme toplantısıyla gözden geçirilecektir.
İS 17.2 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | Eksiklikler raporlanmaktadır. | İS 17.2.1 | İzleme esnasında tespit edilen aksaklıklar için eylemlerde gerekli revizyonlar yapılacak ve SGDB'ye bildirilecektir.
IS 17.3 | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | Birimlerin tamamı sürece dahildir. | IS 17.3.1 | İç kontrol değerlendirme çalışmalarına akademik bölüm başkanları ve idari büro sorumlularının eksiksiz katılımı sağlanacaktır.
İS 17.4 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | Denetim raporları dikkate alınmaktadır. | IS 17.4.1 | İç/dış denetim raporları, paydaş anket sonuçları (İP/DP) ve DÖF kararları iç kontrol değerlendirmesinde girdi olarak kullanılacaktır (H5.5)
İS 17.5 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | Uyum eylem planı güncellenmektedir. | İS 17.5.1 | Değerlendirme raporuna göre tespit edilen gelişim alanlarına yönelik yeni Eylem Planı dönemi için önleyici tedbirler kararlaştırılacaktır.
İS18 | İç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İS 18.1 | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. | Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir | IS 18.1.1 | Makul güvence sağlandığından ek eylem öngörülmemiştir
İS 18.2 | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. | Denetim bulguları yerine getirilmektedir. | IS 18.2.1 | İç Denetim sonucunda Sosyal Bilimler MYO için düzenlenen rapordaki bulgu ve önerilere ilişkin Birim İç Denetim Eylem Planı hazırlanacak ve uygulanacaktır.
| Hazırlayan (Birim Risk Koordinatörü) |  |  |  | Onaylayan(Birim Harcama Yetkilisi)
| …./..../20…. |  |  |  | …./..../20….
| Abdullah YILDIRMAZ/Dr. Öğr. Üyesi |  |  |  | Ferhat KORKMAZ/Prof. Dr.
| Adı Soyadı/Unvanı |  |  |  | Adı Soyadı/Unvanı