## Sayfa1
BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2024 YILI FAALİYET PLANI | [39 empty] | Doküman No: | [7 empty] | FR-178
[40 empty] | İlk Yayın Tarihi: | [7 empty] | 2020-05-05
Revizyon Tarihi:
[40 empty] | Revizyon No: | [7 empty] | 0
[40 empty] | Sayfa No: | [7 empty] | 1/1
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | Varsa Stratejik Amaç/Hedef No | Süreç Kodu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | İLGİLİ YIL
[8 empty] | OCAK |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  | EYLÜL |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Yabancı Diller YO akademik ve idari personel için mesleki workshoplar düzenlemek |  | Bölüm Başkanlığı, Kalite Yönetim Birimi | Yok | Yok | İG,KT | Katılımcı Anketi-Kurumsal Mail | P | bar: ŞUBAT 2; HAZİRAN 2; EYLÜL 2
G
Yabancı Diller YO hazırlık programı için akreditasyon alt yapısını oluşturmak. |  | Kalite Yönetim Birimi | Amaç 1 | Yok | İG,KT | Toplantı Tutanağı-Edrive-EBYS | P | bar: OCAK 3; ŞUBAT 2; MART 2; NİSAN 2; MAYIS 2; HAZİRAN 2; TEMMUZ 2; AĞUSTOS 2; EYLÜL 2; EKİM 3; KASIM 2; ARALIK 2
G
2024 yılında Erasmus projesi başvurusu yapmak |  | Kalite Yönetim Birimi | Amaç 1 | Yok | İG,KT | Toplantı Tutanağı- e-Başvuru Formu | P | bar: EKİM 1
G | bar: EKİM 1
Self Access Center Aktifleştirmek |  | Yüksekokul Yönetimi, Kalite Yönetim Birimi | Amaç 1 | Yok | İG,KT | Ebys-Materyal Tutanağı (e-form) | P
G | bar: EKİM 2
Üniversite Bölümlerinin Zorunlu İngilizce Ders Programı ile Hazırlık / Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavlarını hazırlamak ve ilan etmek |  | Bölüm Başkanlığı, Kalite Yönetim Birimi | Amaç 1 | Yok | İG,KT | Web sitesi ilan sayfası- EBYS-Googleform | P | bar: ŞUBAT 2; AĞUSTOS 1; EYLÜL 2
G | bar: ŞUBAT 2; AĞUSTOS 1; EYLÜL 2
Welcomefest Oryantasyon Etkinliği Yapmak |  | Bölüm Başkanlığı, Kalite Yönetim Birimi | Amaç 1 | Yok | İG,KT | Birim Websitesi -EBYS | P | bar: EYLÜL 3
G | bar: EYLÜL 3
Hazırlık öğrencileriyle kariyer toplantıları yapmak |  | Yüksekokul Yönetimi, Kalite Yönetim Birimi | Amaç 1 | Yok | İG,KT | Birim Websitesi -Toplantı Tutanağı | P | bar: ARALIK 4
G
Hazırlık Bölümü öğrencilerine Protfolio Hazırlama ve Tutma Eğitimi-Öğrenci Takibi |  | Yüksekokul Yönetimi, Kalite Yönetim Birimi | Amaç 1 | Yok | İG,KT | Dosya ve Toplantı Tutanağı | P
G
Hazırlık Programı Öğrencileriyle Gönüllülük Faaliyeti Yapmak |  | Yüksekokul Yönetimi, Kalite Yönetim Birimi | Amaç 1 | Yok | İG,KT | Websitesi-Googleform-EBYS | P | bar: NİSAN 3
G
Öğrenci Memnuniyet Anketi Düzenlemek |  | Yüksekokul Yönetimi, Kalite Yönetim Birimi | Amaç 1 | Yok | İG,KT | Googleform | P | bar: OCAK 1; EKİM 2; ARALIK 4
G | bar: OCAK 1
P | bar: OCAK 2 to OCAK 3
G | bar: OCAK 2 to OCAK 3
KAYNAK TANIMLAMALARI | [6 empty] | HAZIRLAYAN | NİSAN 4: KONTROL EDEN; AĞUSTOS 4: ONAYLAYAN
1- İG:İşgücü | 2- EK:Ekipman
2- FS:Finansman | 3-TK:Teknoloji
4- KT:Katılım | 5- P: Planlanan
6- Gerçekleşen